## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 60002100251 | 2021-04-21
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de la Escuela Primaria Niño Artillero CCT 14DPR3740O, en el municipio de El Grullo, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de Rehabilitación de la Escuela Primaria Niño Artillero ubicada sobre calle Circunvalacion 124, en el municipio de El Grullo, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 60 m de muro perimetral, 136 m2 de patio cívico, 596 m2 de cubierta multipanel, 505 m2 de cancha, 178 m2 de módulo de baños, 19 piezas de puertas, ventanas y herrerías, 129 salidas de instalación eléctrica, 675.5 m2 de pintura, 393.83 m2 de piso salones.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 139 Estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 139 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 420 Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 2484.56
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
60 | M, muro perimetral |  |  |  |  | 193334.0332
136 | M2, patio cívico |  |  |  |  | 109465.6388
596 | M2, cubierta multipanel |  |  |  |  | 1501312.188
505 | M2, cancha |  |  |  |  | 254370.7044
178 | M2, módulo de baños |  |  |  |  | 706255.1192
19 | PZA, puertas, ventanas y herrerías |  |  |  |  | 866421.748
129 | SAL, instalación eléctrica |  |  |  |  | 283493.7572
675.5 | M2, pintura |  |  |  |  | 65460.2732
393.83 | M2, piso salones |  |  |  |  | 519886.538
[5 empty] | TOTAL | 4500000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5