## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000732 | 2020-08-06
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de Escuela en el Rebalsito, municipio de La Huerta, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en la Escuela Ignacio Zaragoza con domicilio conocido sobre las calles Delfin y Pez Dorado en la localidad del Rebalsito, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 167.25 m2 de accesibilidad universal, 117.28 m2 de motivo de ingreso principal, 248.45 m2 de modulo de baños, 772 m2 de rehabilitacion de modulo de aulas, 200 m de muro perimetral , 187.71 m2 de losa de azoteas , 10 piezas de carpinteria, ventaneria y herreria, 1280.58 m2 de pintura general, 2850 m2 de limpieza general de obra.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 71 estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 71 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭280 Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 2357.50
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
167.25 | M2, accesibilidad universal |  |  |  |  | 313876.1775
117.28 | M2, motivo de ingreso principal |  |  |  |  | 406831.6234
248.45 | M2, modulo de baños |  |  |  |  | 1392451.2456
772 | M2, rehabilitacion de modulo de aulas |  |  |  |  | 1113251.7413
200 | M, muro perimetral |  |  |  |  | 361250.7626
187.71 | M2, losa de azoteas |  |  |  |  | 84774.1158
10 | PZA, carpinteria, ventaneria y herreria |  |  |  |  | 197856.56
1280.58 | M2, pintura general |  |  |  |  | 99145.0994
2850 | M2, limpieza general de obra |  |  |  |  | 30562.6745
[5 empty] | TOTAL | 4000000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5