## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000724 | 2020-08-06
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez, en la Cabecera Municipal de Atenguillo, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada sobre la Calle Lopez Cotilla 53, en la Cabecera Municipal de Atenguillo, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 325 m de muro perimetral, 8 piezas de varios, 330 m2 de patio cívico, 430.8 m2 de banquetas, andadores y rampas, 172 m2 de módulo de baños, 54 piezas de puertas, ventanas y herrerías, 70 piezas de instalación eléctrica, 618.5 m2 de cancha de usos múltiples, 831 m2 de cubierta multipanel, 418.43 m2 de rehabilitación estructural, 112.47 m de pluvial.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 102 estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 102 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 308 Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 2382.41
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
325 | M, muro perimetral |  |  |  |  | 1231968.8012
8 | PZA, varios |  |  |  |  | 223927.328
330 | M2, patio cívico |  |  |  |  | 314598.7048
430.8 | M2, banquetas, andadores y rampas |  |  |  |  | 376432.2264
172 | M2, módulo de baños |  |  |  |  | 669815.088
54 | PZA, puertas, ventanas y herrerías |  |  |  |  | 720198.4352
70 | PZA, instalación eléctrica |  |  |  |  | 314825.508
618.5 | M2, cancha de usos múltiples |  |  |  |  | 603322.264
831 | M2, cubierta multipanel |  |  |  |  | 1792285.7124
418.43 | M2, rehabilitación estructural |  |  |  |  | 781818.9344
112.47 | M, pluvial |  |  |  |  | 470806.9976
[5 empty] | TOTAL | 7500000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5