## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000728 | 2020-10-23
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple Arenal, CCT 14DML0026Q, ubicado en el municipio de El Arenal, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación del Centro de Atención Múltiple Arenal, ubicado sobre la Calle Emiliano Zapata 305, en el municipio de El Arenal, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 222.99 m2 de lonaria en patio cívico, 259 m de muro perimetral (muro-reja), 211.83 m2 de patio cívico, 100.76 m2 de banquetas, andadores y rampas, 213.3 m2 de módulo de baños, 35 piezas de puertas, ventanas y herrerías, 1643 m2 de rehabilitación aulas y oficinas, 495 m2 de área de juegos, 70 piezas de instalación eléctrica, 57.43 m2 de plataforma y asta bandera, 838.14 m2 de limpieza general de obra, 125 m de drenaje pluvial.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 52 estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 52 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 208 Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 1643.00
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | CENTRO DE SALUD
13.- ACCION: | CONSTRUCCIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
222.99 | M2, lonaria en patio cívico |  |  |  |  | 745955.6204
259 | M, muro perimetral (muro-reja) |  |  |  |  | 1409760.6324
211.83 | M2, patio cívico |  |  |  |  | 184895.7408
100.76 | M2, banquetas, andadores y rampas |  |  |  |  | 507665.6712
213.3 | M2, módulo de baños |  |  |  |  | 535701.224
35 | PZA, puertas, ventanas y herrerías |  |  |  |  | 316026.6068
1643 | M2, rehabilitación aulas y oficinas |  |  |  |  | 594564.844
495 | M2, área de juegos |  |  |  |  | 1037304.0392
70 | PZA, instalación eléctrica |  |  |  |  | 337143.9776
57.43 | M2, plataforma y asta bandera |  |  |  |  | 40920.8908
838.14 | M2, limpieza general de obra |  |  |  |  | 6970.4748
125 | M, drenaje pluvial |  |  |  |  | 183090.278
[5 empty] | TOTAL | 5900000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5