## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000717 | 2022-09-10
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación del Hospital Regional de Ameca, CLUES JCSSA000165 en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa, frente 1.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitació en el Hospital Regional de Ameca ubicado sobre la calle Cardenal José Salazar López Sur 84, Jardines del Manantial, en el municipio de Ameca, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 934.36 m2 de prelimiares, 1642.15 m2 de albañilerias, 1830.31 m2 de acabados, 29 piezas de muebles y accesorios, 244 salidas de instalación eléctrica, 57 salidas de instalación hidrosanitaria, 250 m de gases medicinales, 173.22 m de instalaciones pluviales, 320 m de instalaciones contra incendio, 260 m de instalaciones gas lp, 3 piezas de aire acondicionado / extraccion mecanica, 2 piezas de equipos especiales.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Es importante contar con un Hospital que este bien equipado y tenga todos los servicios de especialidades que se requieren para la población, con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en el Hospital Regional de Ameca dignificando el inmueble y beneficiando a 10,963 habitantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 10,963 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 57,340 Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 3472.15
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | HOSPITAL REGIONAL
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
934.36 | M2, prelimiares |  |  |  |  | 129311.1804
1642.15 | M2, albañilerias |  |  |  |  | 1027031.5245
1830.31 | M2, acabados |  |  |  |  | 1999885.1951
29 | PZA, muebles y accesorios |  |  |  |  | 2008160.4608
244 | SAL, instalación eléctrica |  |  |  |  | 1092758.2627
57 | SAL, instalación hidrosanitaria |  |  |  |  | 282978.9144
250 | M, gases medicinales |  |  |  |  | 760678.6536
173.22 | M, instalaciones pluviales |  |  |  |  | 37959.9994
320 | M, instalaciones contra incendio |  |  |  |  | 364523.6316
260 | M, instalaciones gas lp |  |  |  |  | 61595.4896
3 | PZA, aire acondicionado / extraccion mecanica |  |  |  |  | 3863263.0604
500 | M, voz y datos cableado estructurado |  |  |  |  | 1948305.3992
2 | PZA, equipos especiales |  |  |  |  | 1423548.2283
[5 empty] | TOTAL | 15000000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5