## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000704 | 2020-10-23
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Construcción de Centro de Salud, en la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco. Segunda etapa.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de Construcción de Centro de Salud con domicilio conocido sobre la calle del Santuario y los Pozos, en la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco. Segunda etapa. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 2679.25 m2 de preliminares, 384.53 m3 de excavaciones y rellenos, 1270.68 m2 de albañilería, 11.41 m2 de Tablaroca, 1638.52 m2 de terminados, 13 piezas de muebles, accesorios de baño y cocina, 3.08 m2 de mampara en sanitarios, 16 piezas de carpintería, 25.81 m2 de aluminio, 90.96 m de infraestructura hidráulica y sanitaria, 173 salidas de instalaciones eléctricas, 609.35 m2 de limpieza.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en este centro de salud dignificando el inmueble y beneficiando a 6084 habitantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 6084 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 10236 Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 1638.52
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | CENTRO DE SALUD
13.- ACCION: | CONSTRUCCIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
2679.25 | M2, preliminares |  |  |  |  | 53143.9384
384.53 | M3, excavaciones y rellenos |  |  |  |  | 335637.1608
1270.68 | M2, albañilería |  |  |  |  | 2047949.8864
11.41 | M2, Tablaroca |  |  |  |  | 13365.1256
1638.52 | M2, terminados |  |  |  |  | 411324.8176
13 | PZA, muebles, accesorios de baño y cocina |  |  |  |  | 296376.2532
3.08 | M2, mampara en sanitarios |  |  |  |  | 18526.9632
16 | PZA, carpintería |  |  |  |  | 146534.912
25.81 | M2, aluminio |  |  |  |  | 52120.192
90.96 | M, infraestructura hidráulica y sanitaria |  |  |  |  | 157536.4912
173 | SAL, instalaciones eléctricas |  |  |  |  | 960232.0268
609.35 | M2, limpieza |  |  |  |  | 7252.2328
[5 empty] | TOTAL | 4500000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5