## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000278 | 2020-09-01
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de Centro de Salud San Rafael de Los Moreno, CLUES JCSSA006214 en el municipio de Tomatlán, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación del centro de salud ubicado sobre la Avenida cuauhctemoc 78, en la comunidad de San Rafael de Los Moreno, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 250 m3 de prelimiares, 97 m3 de excavaciones y rellenos, 845.11 m2 de demoliciones y desmontaje, 656.31 m2 de albañilería y estructura, 22 m2 de tablaroca, 1086.26 m2 de terminados, 68 piezas de muebles , accesorios de baño y cocina, 6 piezas de carpintería, 10 piezas de aluminio ( ventaneria y canceleria ), 1 pieza de herrería, 14 m de instalación de gas, 93 m de infraestructura hidráulica, 79 m de infraestructura sanitaria, 85 salidas de instalaciones eléctricas, 83.3 m de cerca perimetral, 399.2 m2 de limpieza.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en el centro de salud dignificando el inmueble y beneficiando a 700 habitantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 700 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1,163‭ Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 1086.26
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | CENTRO DE SALUD
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
250 | M3, prelimiares |  |  |  |  | 158374.1272
97 | M3, excavaciones y rellenos |  |  |  |  | 39184.4288
845.11 | M2, demoliciones y desmontaje |  |  |  |  | 80091.5272
656.31 | M2, albañilería y estructura |  |  |  |  | 838859.3824
22 | M2, tablaroca |  |  |  |  | 42708.4856
1086.26 | M2, terminados |  |  |  |  | 195023.2948
68 | PZA, muebles , accesorios de baño y cocina |  |  |  |  | 251628.8472
6 | PZA, carpintería |  |  |  |  | 61743.0648
10 | PZA, aluminio ( ventaneria y canceleria ) |  |  |  |  | 49325.7868
1 | PZA, herrería |  |  |  |  | 34925.4192
14 | M, instalación de gas |  |  |  |  | 4579.0652
93 | M, infraestructura hidráulica |  |  |  |  | 34149.124
79 | M, infraestructura sanitaria |  |  |  |  | 24962.33
85 | SAL, instalaciones eléctricas |  |  |  |  | 402361.0684
83.3 | M, cerca perimetral |  |  |  |  | 86470.46
399.2 | M2, limpieza |  |  |  |  | 45613.5896
[5 empty] | TOTAL | 2350000.0012
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5