## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000758 | 2020-10-23
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de Centro de Salud CLUES JCSSA000474, en el municipio de Atengo, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en el Centro de Salud ubicado sobre la calle Nicolás Bravo 14, en el municipio de Atengo, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 1091.98 m2 de preliminares, 347.53 m2 de obra civil, 1353.43 m2 de terminados, 26 piezas de muebles , accesorios de baño y cocina, 20 piezas de carpinteria, 4 piezas de aluminio ( ventaneria y canceleria ), 4 piezas de herreria, 15 m de infraestructura hidraulica, 6 salidas de infraestructura sanitaria, 31 salidas de instalaciones electricas, vos y datos, 27.5 m2 de áreas verdes, 34 piezas de señaletica.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en este centro de salud dignificando el inmueble y beneficiando a 1016 habitantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 1016 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 3897 Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 1700.96
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | CENTRO DE SALUD
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
1091.98 | M2, preliminares |  |  |  |  | 195255.5964
347.53 | M2, obra civil |  |  |  |  | 284713.8336
1353.43 | M2, terminados |  |  |  |  | 381506.1708
26 | PZA, muebles , accesorios de baño y cocina |  |  |  |  | 550099.26
20 | PZA, carpinteria |  |  |  |  | 366114.6528
4 | PZA, aluminio ( ventaneria y canceleria ) |  |  |  |  | 67653.3924
4 | PZA, herreria |  |  |  |  | 66042.3264
15 | M, infraestructura hidraulica |  |  |  |  | 66929.2856
6 | SAL, infraestructura sanitaria |  |  |  |  | 10697.4852
31 | SAL, instalaciones electricas, vos y datos |  |  |  |  | 436438.3304
27.5 | M2, áreas verdes |  |  |  |  | 33878.0668
34 | PZA, señaletica |  |  |  |  | 40671.5952
[5 empty] | TOTAL | 2499999.9956
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5

## Mapa de Ubicación
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS SIPRO
FECHA DE ENTREGA: ___________________________________________
RECIBIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS:
FECHA: _______________________ HORA: ______________ PERSONA QUIEN RECIBE: ________________________________________
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
CORDENADAS | LATITUD | 20°16'27.74"N
| LONGITUD | 104°14'21.11"O
MUNICIPIO | Atengo
REGIÓN | Sierra de Amula

## Programa
| Obra | Rehabilitación de Centro de Salud CLUES JCSSA000474, en el municipio de Atengo, Jalisco.
Inicio de Obra
Código | Concepto | IMPORTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | % TOTAL
1 | preliminares | 195255.5964 | 48813.8991 | 48813.8991 | 48813.8991 | 48813.8991 | 195255.5964 | 4
2 | obra civil | 284713.8336 | 71178.4584 | 71178.4584 | 71178.4584 | 71178.4584 | 284713.8336
3 | terminados | 381506.1708 | 95376.5427 | 95376.5427 | 95376.5427 | 95376.5427 | 381506.1708
4 | muebles , accesorios de baño y cocina | 550099.26 | 137524.815 | 137524.815 | 137524.815 | 137524.815 | 550099.26
5 | carpinteria | 366114.6528 | 91528.6632 | 91528.6632 | 91528.6632 | 91528.6632 | 366114.6528
6 | aluminio ( ventaneria y canceleria ) | 67653.3924 | 16913.3481 | 16913.3481 | 16913.3481 | 16913.3481 | 67653.3924
7 | herreria | 66042.3264 | 16510.5816 | 16510.5816 | 16510.5816 | 16510.5816 | 66042.3264
8 | infraestructura hidraulica | 66929.2856 | 16732.3214 | 16732.3214 | 16732.3214 | 16732.3214 | 66929.2856
9 | infraestructura sanitaria | 10697.4852 | 2674.3713 | 2674.3713 | 2674.3713 | 2674.3713 | 10697.4852
10 | instalaciones electricas, vos y datos | 436438.3304 | 109109.5826 | 109109.5826 | 109109.5826 | 109109.5826 | 436438.3304
11 | áreas verdes | 33878.0668 | 8469.5167 | 8469.5167 | 8469.5167 | 8469.5167 | 33878.0668
12 | señaletica | 40671.5952 | 10167.8988 | 10167.8988 | 10167.8988 | 10167.8988 | 40671.5952
|  | 2499999.9956 |  |  |  |  | 2499999.9956
Código | Concepto | IMPORTE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | % TOTAL
1 | preliminares | 195255.5964 | 1.9526 | 1.9526 | 1.9526 | 1.9526 | 7.8102
2 | obra civil | 284713.8336 | 2.8471 | 2.8471 | 2.8471 | 2.8471 | 11.3886
3 | terminados | 381506.1708 | 3.8151 | 3.8151 | 3.8151 | 3.8151 | 15.2602
4 | muebles , accesorios de baño y cocina | 550099.26 | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 22.004
5 | carpinteria | 366114.6528 | 3.6611 | 3.6611 | 3.6611 | 3.6611 | 14.6446
6 | aluminio ( ventaneria y canceleria ) | 67653.3924 | 0.67653 | 0.67653 | 0.67653 | 0.67653 | 2.7061
7 | herreria | 66042.3264 | 0.66042 | 0.66042 | 0.66042 | 0.66042 | 2.6417
8 | infraestructura hidraulica | 66929.2856 | 0.66929 | 0.66929 | 0.66929 | 0.66929 | 2.6772
9 | infraestructura sanitaria | 10697.4852 | 0.10697 | 0.10697 | 0.10697 | 0.10697 | 0.4279
10 | instalaciones electricas, vos y datos | 436438.3304 | 4.3644 | 4.3644 | 4.3644 | 4.3644 | 17.4575
11 | áreas verdes | 33878.0668 | 0.33878 | 0.33878 | 0.33878 | 0.33878 | 1.3551
12 | señaletica | 40671.5952 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 1.6269
|  | 2499999.9956 | 25 | 50 | 75 | 100

## Catalogo
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-537-2020
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CLUES JCSSA000474, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
0
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CLUES JCSSA000474, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO. |  |  |  |  | 2155172.41
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 567.74
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, DE LINEA MADRINA, PARA TENDIDO DE TUBERÍA. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 15 | 11.16 |  | 167.4
SIOP-002 | SONDEO DE TUBERIA SANITARIA EN LINEA GENERAL Y BAÑOS MEDIANTE MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO DE SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 1 | 200.17 |  | 200.17
SIOP-003 | SONDEO DE LINEA PLUVIAL PARA REVISAR ESTADO DE CONSERVACION O REQUERIMIENTO DE CAMBIO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | SAL | 1 | 200.17 |  | 200.17
A2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  | 1815.39
SIOP-004 | RELLENO POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, A REBOTE DEL PIZON, MEDIDO COMPACTADO, INLUYE: HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3.28 | 337.2 |  | 1106.02
SIOP-005 | AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.46 | 17.35 |  | 94.73
SIOP-006 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA MATERIAL "A", EN SECO HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CIMIENTO Ó RED SANITARIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 3.28 | 187.39 |  | 614.64
A3 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJE |  |  |  |  | 165940.66
SIOP-007 | DESMONTAJE DE BOILER EXISTENTE, SIN RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 374.77 |  | 374.77
SIOP-008 | RANURACION POR MEDIOS MANUALES EN LOSA DE CONCRETO DE 1" DE ANCHO POR 1 1/2" DE PROFUNDO PARA ALOJAR TUBERIA CONDUIT DE INTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 186 | 88.93 |  | 16540.98
SIOP-009 | DESCONEXION Y RECONEXION DE TANQUE DE GAS EN AZOTEA PARA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS EN EL LUGAR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 325.85 |  | 325.85
SIOP-010 | DESINSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA DE 3/4" CON RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXION DE LINEA ELECTRICA, DESCONEXION DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 262.72 |  | 262.72
SIOP-011 | RANURACION POR MEDIOS MANUALES EN LOSA DE CONCRETO DE 1" DE ANCHO POR 1 1/2" DE PROFUNDO PARA ALOJAR TUBERIA CONDUIT DE INTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 2 | 81.43 |  | 162.86
SIOP-012 | DEMOLICION DE MURO A BASE DE TABICON SOLIDO DE 11X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE MORTERO-ARENA, A 3 M DE ALTURA PROM., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 9.15 | 103.94 |  | 951.05
SIOP-013 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO PARA EL ANCLAJE DE CASTILLOS O DALAS NUEVOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 4 | 1581.01 |  | 6324.04
SIOP-014 | DEMOLICIÓN DE BANQUETA PEATONAL EXISTENTE Y RAMPAS ,A BASE DE CEMENTO SIN ARMADO DE APROXIMADAMENTE 8 CM ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: TRAZO Y ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA EVITAR DAÑOS U OBSTACULIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD,ASÍ DE MANTENIENDO EL ÁREA LIMPIA UTILIZANDO PROTECCIONES PARA CUBRIR MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIOS DEL CENTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 80.73 | 35.58 |  | 2872.37
SIOP-015 | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR, SIN ARMADO , DELIMITANDO CORTE CON DISCO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOSA NUEVA Y EVITAR DAÑO AL PERÍMETRO EN LA EXISTENTE INCLUYE: TRAZO , CORTE CON DISCO, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA EVITAR DAÑOS U OBSTACULIZAR X LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN EL CENTRO DE SALUD, ASÍ DE MANTENIENDO EL ÁREA LIMPIA UTILIZANDO PROTECCIONES PARA CUBRIR MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIOS DEL CENTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 4.2 | 69.63 |  | 292.45
SIOP-016 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICA Y FIRME, CON CORTE CON DISCO, PARA DELIMITAR ÁREAS Y NO DAÑAR PISO PERIMETRAL, EN TRAYECTORIA DE RED HIDROSANITARIA Y PISOS EN BAÑOS. INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, TRAZO, CORTE EN JUNTAS, LIMPIEZA DEL LUGAR, MATERIAL PARA PROTECCIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 184.3 | 91.96 |  | 16948.23
SIOP-017 | DESMONTAJE DE PUERTA, MARCO CON CHAMBRANA Y /O JUNQUILLO, EN MADERA, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, HERRAJES Y CHAPA, SECCIÓN APROX. DE 0.80 A 1.00 M X 2.10 M, EN LUGAR INDICADO EN PROYECTO. INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACOPIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 20 | 145.43 |  | 2908.6
SIOP-018 | DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE MUEBLE DE BAÑO Y TARJA (INODORO, LAVAMANOS, MINGITORIO), CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y DESCONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y DESCARGA SANITARIA, EN CUALQUIER MATERIAL. INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MUEBLE Y LLAVE MEZCLADORA , SIN DAÑAR PISOS O MUROS, ACOPIO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LLAVE DE PASO Ó TAPÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16 | 94.77 |  | 1516.32
SIOP-019 | DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LUMINARIA , CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, SOBRE BASE METÁLICA Y CAJA ACRÍLICA. DE 2.40 X 0.30 DE ANCHO CON DEBE TUBO FLUORESCENTE. INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MATERIAL, COPIO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 36 | 106.75 |  | 3843
SIOP-020 | DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES Y CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE DUCTERIA Y CABLES EN SALIDAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. | M | 1500 | 46.22 |  | 69330
SIOP-021 | DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA QO312l125G, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: DESCONEXION GENERAL, RETIRO DE TUBERIA APARENTE Y EN PISO, CABLEADO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO. | PZA | 1 | 190.87 |  | 190.87
SIOP-022 | DESMONTE DE CORTINAS DE PVC EXISTENTES, INCLUYE: QUITAR SOPORTES , BAJAR PERSIANAS Y ACARREO AL SITIO DE ACOPIO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTE. | M2 | 18.12 | 16.96 |  | 307.32
SIOP-023 | LIJADO DE SUPERFICIE DE MURO PARA RETIRAR TECATA DE PINTURA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO LLANA Y BARRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 813.6 | 40.28 |  | 32771.81
SIOP-024 | APERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA, CON MEDIO MANUAL, CON CINCEL Y CORTE CON DISCO, SOBRE MURO EXISTENTE DE TABIQUE DE CONCRETO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, DELIMITANDO ÁREA DE DESPLANTE DE VIGA - CERRAMIENTO CONCRETO PREFABRICADA O METÁLICA, DEL PERALTE DE VIGA 15 A 20 CMS, A FIN DE NO DESESTABILIZAR SISTEMA DE CARGAS EXISTENTE. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO CON APLANADO A CINCEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 21 | 477.02 |  | 10017.42
A4 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 245442.96
A4.1 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 40143.15
SIOP-025 | ENCOFRADO DE TUBERIAS, SANITARIAS. ELECTRICAS E HIDRAULICAS 15 X 15 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 19.5 | 99.21 |  | 1934.6
SIOP-026 | PLANTILLA DE SUELO CEMENTO DE 10 CM DE ESPESOR, EN FONDO DE CEPA CIMENTACIÓN , A BASE DE SUELO CEMENTO EN PROPORCIÓN 50 KG DE CEMENTO POR M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, Y COMPACTADO CON PISÓN EN FORMA MANUAL . INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, SELECCIÓN DE MATERIAL, CEMENTO, HOMOGENIZACIÓN DE MATERIAL, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 5.46 | 37.48 |  | 204.64
SIOP-027 | ANCLAJE DE CASTILLO 30 X 30 X 30 CM, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. ; ARMADO CON VARILLA CORRUGADA FY= 4,200 KG/CM2 CON 4 VARILLAS DE 3/8" (#3) Y ESTRIBOS #3@ 10 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN , COLADO, ARMADO, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 5.2 | 461.17 |  | 2398.08
SIOP-028 | DALA DE DESPLANTE O CORONA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4", CON SECCION DE 15 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, OCHAVOS EN ARISTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M | 16.69 | 404.18 |  | 6745.76
SIOP-029 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX (O SIMILAR), DOS CAPAS DE BITUMEX (O SIMILAR) Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX (O SIMILAR). | M | 8.35 | 98.86 |  | 825.48
SIOP-030 | CASTILLO CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4", CON SECCION DE 15 X 30 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M | 16.12 | 545.97 |  | 8801.04
SIOP-031 | MURO DE 14 CM DE ESPESOR, A BASE DE BLOCK SOLIDO DE JALCRETO, ACOMODO TIPO SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, PROPORCIÓN 1:5., INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO. | M2 | 25.04 | 333.27 |  | 8345.08
SIOP-032 | MURETE DE ENRASE DE CIMENTACIÓN, A BASE DE MURO A TEZON, CON BLOCK DE JARRETO 11 X 14 X 28 CM , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREO , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 2.5 | 332.15 |  | 830.38
SIOP-033 | APLANADO ACABADO APALILLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE 2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 55.54 | 176.35 |  | 9794.48
SIOP-034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA HEXAGONAL PARA APLANADOS EN MUROS, INCLUYE, HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, CORTES, AJUSTES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | M2 | 5.46 | 48.28 |  | 263.61
A4.2 | AZOTEA Y PRETILES |  |  |  |  | 10328.71
SIOP-035 | PRETIL DE 40 CM DE ALTURA, CON BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y TERMINADO CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, TERMINADO APALILLADO FINO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, APLANADO, BOQUILLA, ELEVACIÓN, ACARREO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 14.6 | 325.37 |  | 4750.4
SIOP-036 | ENTORTADO DE HORMIGON DE CEM- ARENA - JAL (MATERIAL ALIGERANTE) 1:2:6, DE 12 CM DE ESPESOR PARA DAR PENDIENTE EN AZOTEA, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/SACO DE CEMENTO, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.7 | 273.87 |  | 1834.93
SIOP-037 | ZAVALETA EN AZOTEA CON LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3., INCLUYE: TRAZO, LECHADA DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO CERNIDA Y COLOR ROJO TERRACOTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG/SACO DE CEMENTO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M | 14.6 | 109.28 |  | 1595.49
SIOP-038 | ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 17.0 X 17.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INC.: LECHADA DE CEMENTO GRIS Y COLOR ROJO TERRACOTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (1 KG/SACO DE CEMENTO), REMATE ORILLERO (2 HILADAS) Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 6.7 | 320.58 |  | 2147.89
A4.3 | IMPERMEABILIZACIÓN . |  |  |  |  | 74344.64
SIOP-039 | RASPADO Y PICADO DE LOSA PARA RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE VINIL ACRILICO Y CAPA DE LECHEREADO EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 215.98 | 29.69 |  | 6412.45
SIOP-040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPAC 4.50 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, ACABADO/COLOR BLANCO/ROJO, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO, RESISTE MOVIMIENTOS TÉRMICO ESTRUCTURALES, LIBRE DE MANTENIMIENTO, SE APLICARA UNA MANO DE IMPAC SELLO ASFALTICO O EQUIVALENTE, RESANE GRIETAS Y FISURAS DE LAS SUPERFICIES Y CALAFATEO PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, BASES, SOPORTES, ETC. CON IMPAC CEMENT O EQUIVALENTE, POSTERIORMENTE SE COLOCARA IMPAC 4.50 MM, 10 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 215.98 | 314.53 |  | 67932.19
A4.4 | PISO , FIRME Y LOSA |  |  |  |  | 13677.66
SIOP-041 | BARRA PARA LAVAMANOS DE CONCRETO ARMADO, DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y BORDES CON CHAFLAN A 45, DE 65 CM DE ANCHO, INCLUYE: ARMADO DE VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=250KG/CM H.O. CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 5.46 | 1291.88 |  | 7053.66
SIOP-042 | RENIVELACIÓN EN PISO DE CEMENTO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCIÓN 1:3, DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TERMINADO APALILLADO CON BROCHA DE PELO . INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LIMPIA , SIN POLVO, SIN BASURA, ESPOLVOREANDO X ULTIMO CEMENTO SECO EN SUPERFICIE PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS, EN LOSAS DE 2.00 X 2.00 M, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 5.46 | 230.7 |  | 1259.62
SIOP-043 | FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 TMA= 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION | M2 | 5.46 | 278.07 |  | 1518.26
SIOP-044 | BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, DE 15 CMS. DE ANCHO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 2% EN PESO DEL CEMENTO, DE 2.5 CM. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M | 38.35 | 100.29 |  | 3846.12
A4.5 | RAMPA ACCESO UNIVERSAL |  |  |  |  | 5622.34
SIOP-045 | RAMPA PARA DISCAPACITADOS, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON EL 6% DE PENDIENTE MÁXIMA, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2., R.N., T.M.A. 3/4 MM, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, TERMINADO ESCOBILLADO RUSTICO. INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLADO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO, CURADO, MALLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 16.25 | 345.99 |  | 5622.34
A4.6 | CUBIERTA EN EXTERIOR |  |  |  |  | 101326.46
SIOP-046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4", R.N. EN ESTRUCTURAS (DALAS, CASTILLOS, ZAPATAS, TRABES), INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. | M3 | 0.168 | 2669.61 |  | 448.49
SIOP-047 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), CUALQUIER DIAMETRO, EN DALAS, CASTILLOS, ZAPATAS, TRABES, ETC, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | KG | 12.55 | 31.83 |  | 399.47
SIOP-048 | CIMBRA ACABADO COMUN, EN ESTRUCTURAS DALAS, CASTILLOS, TRABES, ZAPATAS, ETC, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 0.72 | 328.47 |  | 236.5
SIOP-049 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO ASTMA-36 F'Y=2530 KG/CM2, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS, (PERFILES IPR. IPS, CPS, OR, OC, TUBOS REDONDOS, PTR, REDONDOS SOLIDO, SOLERAS Y PLACAS, ETC, DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES,) PARA COLUMNAS, ARMADURAS, TRABES Y VIGAS, DE ACUERDO A PLANOS DE DETALLES. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ENDEREZADO, ROLADO, BISELADO, DESCALIBRES, BARRENOS, SOLDADURA, UNA PRUEBA RADIOGRAFICA POR CADA 500 KG. DE ACERO, FLETES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 1104.66 | 53.49 |  | 59088.26
SIOP-050 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 1105.98 | 4.09 |  | 4523.46
SIOP-051 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL BILAMINADO TECHO DE 1.5 "-GALVATECHO MULTYPANEL DE TERNIUM. (NUCLEO DE POLIURETANO) CAL. 26/26, INCLUYE: MANO DE OBRA,PIJAS PARA FIJACION Y SELLADOR DE POLIURETANO BCO., EQUIPO MENOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 30 | 1069.52 |  | 32085.6
SIOP-052 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA, CAL, 24 A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE 61 CM. MAX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 3.94 | 277.72 |  | 1094.22
SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA PERIMETRAL, CAL, 24 A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE 61 CM. MAX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10.68 | 277.72 |  | 2966.05
SIOP-054 | SUMINISTRO E INSTALACION BAP DE 6" X 6" A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 24; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 1.52 | 318.69 |  | 484.41
A5 | TERMINADOS |  |  |  |  | 328884.63
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO RECTIFICADO STONEWALK DE 59X59 CM. COLOR MARFIL, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 239.59 | 528.63 |  | 126654.46
SIOP-056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE MURO A BASE DE LOSETA MODELO SPA WHITE GLOSSY DE INTERCERAMIC 30X60 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, CON JUNTAS DE 3.00 MM. DE ANCHO MINIMO, INCLUYE: CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL | M2 | 56.16 | 830.28 |  | 46628.52
SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO A BASE DE RECORTE DE PIEZA DE PISO INTERCERAMIC MOD STONEWALCK DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE CORTE, ASENTADO CON PEGAPISO GRIS MCA PERDURA O SIMILAR, MATRIALES Y MANO DE OBRA | M | 277.52 | 117.19 |  | 32522.57
SIOP-058 | PINTURA VINÍLICA EN MURO Y BÓVEDA, EN INTERIORES, A DOS MANOS , MARCA COMEX LÍNEA PRO 100, ONCE COAT O SIMILAR, SOBRE APLANADO EN MUROS O BÓVEDAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS EN COLORES CLAROS O PASTEL, SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CON UNA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y SELLADO CON SELLADOR 5X1 DE COMEX CLÁSICO, EN RELACIÓN 1:3 QUE PROPORCIONA MEJOR ADHESIÓN, DURABILIDAD Y DESPRENDIMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | M2 | 1057.68 | 76.42 |  | 80827.91
SIOP-059 | PINTURA VINÍLICA EN CENEFA IMAGEN INSTITUCIONAL DE 1.00 M DE ALTURA, EN COLOR ROSA PANTONE 1925 A BASE DE PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, A DOS MANOS , MARCA COMEX LÍNEA REAL FLEX, ACABADO MATE, QUE REDUCE EL DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA, FORMACIÓN DE HONGOS Y SALITRE, APLICADA EN MUROS AFECTADOS X SALITRE Y HUMEDAD, EN MUROS EXTERIORES HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS EN COLORES COLOR BLANCO ASI DE LO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CONSIDERANDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y UNA PRIMERA MANO DE SELLADOR 5X1 DE COMEX CLASICO, EN RELACIÓN 1:3 , QUE PROPORCIONA MEJOR ADHESIÓN, DURABILIDAD Y DESPRENDIMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | M2 | 95.55 | 76.42 |  | 7301.93
SIOP-060 | CENEFA DE 10 CMS EN MURO EXTERIOR Y FACHADA CON PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS, EN COLOR AZUL PANTONE 2995C, MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE APLANADO DE MUROS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.10 M ,COLORES INSTITUCIONALES AUTORIZADOS X LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SELLADOR COMEX 5X1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | M | 95.55 | 14.19 |  | 1355.85
SIOP-061 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL A BASE DE POLIURETANO, MARCA SHERWIN WILLIAMS, O SIMILAR, APLICANDO UNA PRIMER MANO DE RESINAS CON BASE ACRÍLICA DE ALTA PENETRACIÓN, SEGUNDA MANO CON UN RECUBRIMIENTO EN SECO CON AIRES DE BAJA PRESIÓN CON BOQUILLA DE USO INDUSTRIAL Y ABANICO DE 20" DE COMPONENTES BASE SOLVENTE Y CATALIZADOR A DOS MANO MÍNIMO DE RENDIMIENTO DE 3 LTS/ M2 POR CADA CAPA, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, REBABEO DE IMPERFECCIONES, EMPAPELADO, DESPERDICIO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 14.3 | 143.68 |  | 2054.62
SIOP-062 | MANTENIMIENTO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA EXSTENTE, POR AMBAS CARAS, INCLUYE: LIJADO CON CARDA, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LIQUIDO REMOVEDOR DE PINTURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 134.27 | 167.88 |  | 22541.25
SIOP-063 | LOGOTIPO INSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE 0.57 X 1.18 PROMEDIO, CON PINTURA VINILICA VINIMES DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | PZA | 5 | 1045.99 |  | 5229.95
SIOP-064 | TEXTO INSTITUCIONAL PARA NOMBRE DE CENTRO DE SALUD CON MEDIDAS DE 0.35 X 7.2 M PROMEDIO, CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | PZA | 2 | 1645.44 |  | 3290.88
SIOP-065 | PINTURA EN PUNTO SEGURO (VERDE) O RAMPA DE DISCAPACITADOS (BLANCO-AZUL), ESMALTE BASE DE AGUA AQUA 100 BRILLANTE BLANCO DE COMEX O SIMILAR, A DOS MANOS, INCLUYE: TRAZO DE LOGOS, PICTOGRAMAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 4.5 | 105.93 |  | 476.69
A6 | MUEBLES , ACCESORIOS DE BAÑO Y COCINA |  |  |  |  | 474223.5
A6.1 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |  |  | 248843.33
SIOP-066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE LAVABO MARCA URREA ACERO INOXIDABLE TUERCAS DE LATON DE 1/2" CON LONGITUD DE 40 CM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 16 | 131.4 |  | 2102.4
SIOP-067 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE TARJA MARCA URREA ACERO INOXIDABLE TUERCAS DE LATON DE 1/2" CON LONGITUD DE 55 CM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 4 | 126.16 |  | 504.64
SIOP-068 | SUMINISTRO Y COLOCAION E MEZCLADORA DE LAVABO DE 8" PARA LAVABO DE ACERO INOXIDABLE MARCA URREA MODELO 9373INOX O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES MENOSRES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREOS. | PZA | 2 | 3697.51 |  | 7395.02
SIOP-069 | SUMINISTRO Y COLOCAION E MEZCLADORA DE LAVABO DE 4" PARA LAVABO DE ACERO INOXIDABLE MARCA URREA MODELO 73INOX O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES MENOSRES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREOS. | PZA | 4 | 2973.58 |  | 11894.32
SIOP-070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE GRANITO DE 0.70 X 0.80 M, INCLUYE: MURO BAJO TIPO CAPUCHINO PARA REPOSO, CON BLOCK 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, NIVELACION, ANCLAJE, RESANES, LLAVE DE CHORRO 18N URREA DE 1/2", HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL. | PZA | 1 | 1668.36 |  | 1668.36
SIOP-071 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE TUBO AXIAL EN LÍNEA 4 PULGADAS MODELO:AB-4, INCLUYE: ABRIR HUECO EN MURO DE 25 X 25 CMS. CON CINCEL Y MARRO, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRAMO DE 20 CM DE TUBO DE PVC, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y ACARREO. | PZA | 4 | 567.16 |  | 2268.64
SIOP-072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO COLOR BLANCO, TAZA ELONGADA, MARCA AMERICAN STÁNDAR MOD. OLÍMPICO FLUX EN CERÁMICA PORCELANIZADA, CÓDIGO ELD 1038, PARA FLUXÓMETRO DE MANIJA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, MANGUERA COFLEX SANITARIO, LLAVE ANGULAR, CUELLO DE CERA, SELLADO CON SILICÓN, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 | 4133.69 |  | 24802.14
SIOP-073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA, TERMINADO EN LATÓN, MARCA HELVEX. MOD. 110-32. INCLUYE: PUESTA EN SERVICIO Y GARANTÍA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA | PZA | 6 | 5300.9 |  | 31805.4
SIOP-074 | LAVABO DE SOBRECUBIERTA RONDALYN, EN CERÁMICA PORCELANIZADA COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STÁNDAR CÓDIGO 01659; CON LLAVE ECONOMIZADORA ANTIRROBO DE CIERRE AUTOMÁTICO MODELO TV-122 MARCA HELVEX TERMINADO EN LATÓN, EN BAÑOS DE DISCAPACITADOS, INSTALADOS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 70 CM DE NPT. INCLUYE: SUMINISTRO , INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y DESCARGA SANITARIA, CEPOL LATON DICA 4209, MANGUERA COFLEX DE 1/2"X 40 CM, LLAVE ANGULAR, MANO DE OBRA, HERRAJES , HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6 | 4056.72 |  | 24340.32
SIOP-075 | LAVABO DE PEDESTAL, NEW CADET 8 01633.020 Y PEDESTAL NEW CADET 01634.020, MARCA AMERICAN STÁNDAR CÓDIGO 01876.020; CON LLAVE ECONOMIZADORA ANTIRROBO DE CIERRE AUTOMÁTICO MODELO TV-122 MARCA HELVEX TERMINADO EN LATÓN, INCLUYE: SUMINISTRO , INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y DESCARGA SANITARIA, CEPOL LATON DICA 4209, MANGUERA COFLEX DE 1/2"X 40 CM, LLAVE ANGULAR, MANO DE OBRA, HERRAJES , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 | 6014.94 |  | 36089.64
SIOP-076 | LLAVE TEMPORIZADORA A PARED TV-121 HELVEZ ,TERMINADO EN LATÓN, PARA LAVABO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 | 3087.07 |  | 6174.14
SIOP-077 | MINGITORIO NIAGARA LL, CERÁMICA PORCELANIZADA ALTO BRILLO, MÁXIMO DESEMPEÑO 0.5 LPS, SPUD DE 19 MM, CON DESCARGA A LA PARED ANTIBANDALISMO, COLOR BLANCO MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, CÓDIGO 6002001.020; CON FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA, CON NIPLE RECTO Y ENTRADA SPUD DE 19 MM, MODELO 185-19-1 , MARCA HELVEX, CROMO. INCLUYE: SUMINISTRO , INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE FLUXÓMETRO, CONEXIÓN A DESCARGA SANITARIA, LLAVE ANGULAR, MANO DE OBRA, HERRAJES , HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 2 | 3108.98 |  | 6217.96
SIOP-078 | FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA, CON NIPLE RECTO Y ENTRADA SPUD DE 19 MM, MODELO 185-19-1 , MARCA HELVEX. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 | 5220.32 |  | 10440.64
SIOP-079 | ASIENTO ALARGADO PARA INODORO DE FLUXÓMETRO , COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M 230. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACIÓN , CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 | 485.53 |  | 2913.18
SIOP-080 | GANCHO CROMO, MARCA AMERICAN STANDARD, SERIE CROMO 8336210.002, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 | 521.62 |  | 3129.72
SIOP-081 | REGADERA CROMADA, DE CHORO FIJO, MARCA HELVEX , CÓDIGO H100, CON BRAZO Y CHAPETÓN CROMADO TR-011 HELVEZ, CON JUEGO DE MANERALES MARCA HELVEX C46, PARA REGADERA. INCLUYE: SUMINISTRO, E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 2786.77 |  | 5573.54
SIOP-082 | SUMINISTRO Y COLOCACINO DE JUEGO DE MANERALES EMPERADOR CON CHAPETON HEXAGONAL CROMADO, PARA REGADERA, MCA. URREA FIG. COH O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES. | PZA | 2 | 1069.12 |  | 2138.24
SIOP-083 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVES DE EMPOTRAR F52, MANERALES QUEEN GRANDEY REGADERA BYCH OLIMPICA URREA 298B CROMO O SIMILAR, INCLUYE: CHAPETONES, BRAZO PARA REGADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL. | PZA | 2 | 1533.1 |  | 3066.2
SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA INMEZA EEF1ED, 80 x 50 x 90 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 4025.83 |  | 4025.83
SIOP-085 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MCA EB TECNICA CAT M401 DE EMPOTRAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA URREA CAT9373 INOX O SIMILAR , CONTRACANASTA MIBER CLP-C, CESPOL DE LATON URREA CAT 206 L, LLAVES ANGULARES Y SELLOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 5107.39 |  | 5107.39
SIOP-086 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACERO SATINADO MCA. HELVEX MOD. B-700-S O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 1694.12 |  | 10164.72
SIOP-087 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, ROLLO INDIVIDUAL MARCA ULINE, CÓDIGO H1127. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 | 616.17 |  | 2464.68
SIOP-088 | DISPENSADOR DE PARED, TOALLAS DE PAPEL, CROMO, MARCA GEORGIA PACIFIC CÓDIGO 56620 | PZA | 8 | 2308.73 |  | 18469.84
SIOP-089 | DOSIFICADOR RELLENABLE DE PARED, JABÓN X VOLUMEN DE 34 ONZAS, MODELO DJ 80002, MARCA JOFEL. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 | 617.62 |  | 4940.96
SIOP-090 | LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 26 | 120.58 |  | 3135.08
SIOP-091 | COLADERA DE PVC UNIVERSAL REJILLA ACERO 4" MCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 2 | 221.74 |  | 443.48
SIOP-092 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS MARCA TATSA O SIMILAR, INCLUYE MANIOBRAS FLETES Y ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 9715.81 |  | 9715.81
SIOP-093 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE EXTINTOR PQS (ABC) 4.50 KG MCA COGARSA, O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 | 981.38 |  | 7851.04
A6.2 | MUEBLES INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 196946
SIOP-094 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE MUEBLE PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE DIMENSIONES DE 1.7 M DE ALTO POR 3.68 M DE LARGO, FORMADO CON 30 DIVISIONES, 5 EN SENTIDO VERTICAL POR 6 EN SENTIDO HORIZONTAL CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.32 X 0.61 M, ASI COMO ZOCLO DE 10 CM. EN LA PARTE INFERIOR, ELABORADO CON MADERA DE LISTON DE CAOBILLA DE 15 MM LAQUEADO NATURAL Y PEGADO CONFORME SE REQUIERA, ARMADO EN OBRA, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS Y TRASLADO DE LOS MATERIALES A EL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 1 | 60645.9 |  | 60645.9
SIOP-095 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE MUEBLE PARA TARJETEROS DE DIMENSIONES DE 1.7 M DE ALTO POR 1.3 M DE LARGO, FORMADO POR15 DIVISIONES, 5 EN SENTIDO VERTICAL POR 3 EN SENTIDO HORIZONTAL CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.32 X 0.43 M, ASI COMO ZOCLO DE 10 CM. EN LA PARTE INFERIOR, ELABORADO CON MADERA DE LISTON DE TRIPLAY DE 13 MM EN COLOR NATURAL Y PEGADO CONFORME SE REQUIERA, ARMADO EN OBRA, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS Y TRASLADO DE LOS MATERIALES A EL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 1 | 21489.19 |  | 21489.19
SIOP-096 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS VERTICALES DE PVC CON CONTROL SOLAR, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACION, MECANISMO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACION. | M2 | 18.12 | 1010.51 |  | 18310.44
SIOP-097 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIANA MCA. INPRO CORPORATION, COLOR MAUVE, AHULADA DE FIBRA SINTETICA RESISTENTE A LA FLAMA Y MANCHAS, ANTIESTATICA, LIBRE DE OLOR, DURABLE, CON MALLA DE NYLON USO RUDO DE 1/2" N 5 EN LA PARTE SUPERIOR (40CM), CON DOBLADILLO AL INICIO Y FINAL DE LA CORTINA, CON TRIPLE COSTURA DE SEGURIDAD, MEDIA BANDA DE OJAL DE METAL DE 1/4", CORREDERAS CON GANCHO INTEGRADO Y RUEDAS INCLINADA, RIEL DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON PINTURA ELECTROSTATICA QUE EVITA LA CORROSION, CON DOS TAPAS FINALES DE NYLON, CARRETILLAS CON RUEDAS DE NYLON Y GANCHO DE ALUMINO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 41.9 | 1238.34 |  | 51886.45
SIOP-098 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA AE 17 TANDEM PARA 4 PERSONAS, CAPACIDAD DE 120 KGS. POR ASIENTO, CUERPO FABRICADOS A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 18, CON DOBLE CURVATURA EN LOS EXTREMOS, SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 14, PATA Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 18.• REGATÓNES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO 25.4 MM. DE DIAM., CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM. DE DIAM., CON ALTURA AJUSTABLE, LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO PULIDA Y CEPILLADA, CON DOBLES A LOS EXTREMOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES, REGATÓNES ANTIDERRAPANTES, PIEZA COMPLETA. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALÍNEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD, ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 7435.67 |  | 44614.02
A6.3 | COCINA |  |  |  |  | 28434.17
SIOP-099 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARRILLA DE GAS 4 QUEMADORES PE4QI INOXIDABLE MARCA GARELL DE 50 X 50 CM DE EMPOTRAR EN MUEBLE DE COCINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 2166.56 |  | 2166.56
SIOP-100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MARCA MAXIMS MODELO HF5101 50 X 50 CM DE SOBROPONER EN MUEBLE DE COCINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 2306.92 |  | 2306.92
SIOP-101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE COCINA, A BASE DE 4 ALACENAS DE 32X80X35 CM, 1 ALACENA DE 50X50X35 CM, 1 MUEBLE DE PISO DE 60X80X60 CM, 1 MUEBLE DE PISO DE 40X80X60 CM Y UN MUEBLE DE PISO DE 70X80X60 CM, HECHOS DE TRIPLAY DE PINO DE 12 MM, TERMINADOS CON BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO SEMI MATE, PUERTAS DE MUEBLES Y FRENTES DE CAJON CON MDF 18 MM TERMINADO CON FONDO DE POLIURETANO Y ESMALTE ACRILICO COLOR SEGUN LLA MUESTRA, JALADERAS DE METAL DE 15 CM, BISAGRA BIDIMENSIONAL. CUBIERTA DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE PINO DE 9MM, RECUBIERTO CON LAMINADO EN CARA Y CANTO TIPO GRANITO COLOR SEGUN MUESTRA, COLOCADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO VL2000, EN "L" SEGUN DISEÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 23960.69 |  | 23960.69
A7 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 315616.08
SIOP-102 | PUERTA ABATIBLE DE INTERCOMUNICACIÓN, SECCIÓN DE 0.75 M X 2.10 M, DE TAMBOR CON BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM , TERMINADA CON FORMAICA RALPH WILSON 7850-60, SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CON CHAPA EIFEL-53 MOD PDEIF26DXE TESA-USD 26D, CON BISAGRA DE LIBRO, CON MARCO DE MADERA Y JAMBA O JUNQUILLO EN MADERA DE PINO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CHAPA, BISAGRAS DE LIBRO, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 | 6064.62 |  | 18193.86
SIOP-103 | PUERTA ABATIBLE DE INTERCOMUNICACIÓN, SECCIÓN DE 0.90 M X 2.10 M, DE TAMBOR CON BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM , TERMINADA CON FORMAICA RALPH WILSON 7850-60, SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CON CHAPA EIFEL-53 MOD PDEIF26DXE TESA-USD 26D, CON BISAGRA DE LIBRO, CON MARCO DE MADERA Y JAMBA O JUNQUILLO EN MADERA DE PINO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CHAPA, BISAGRAS DE LIBRO, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 | 6852.54 |  | 27410.16
SIOP-104 | PUERTA ABATIBLE DE INTERCOMUNICACIÓN, SECCIÓN DE 1.00 M X 2.10 M, DE TAMBOR CON BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM , TERMINADA CON FORMAICA RALPH WILSON 7850-60, SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CON CHAPA EIFEL-53 MOD PDEIF26DXE TESA-USD 26D, CON BISAGRA DE LIBRO, CON MARCO DE MADERA Y JAMBA O JUNQUILLO EN MADERA DE PINO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CHAPA, BISAGRAS DE LIBRO, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 7377.82 |  | 14755.64
SIOP-105 | PUERTA ABATIBLE DE INTERCOMUNICACIÓN, SECCIÓN DE 1.10 M X 2.10 M, DE TAMBOR CON BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM , TERMINADA CON FORMAICA RALPH WILSON 7850-60, SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CON CHAPA EIFEL-53 MOD PDEIF26DXE TESA-USD 26D, CON BISAGRA DE LIBRO, CON MARCO DE MADERA Y JAMBA O JUNQUILLO EN MADERA DE PINO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CHAPA, BISAGRAS DE LIBRO, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 | 7903.11 |  | 63224.88
SIOP-106 | PUERTA ABATIBLE DE INTERCOMUNICACIÓN, SECCIÓN DE 1.20 M X 2.10 M, DE TAMBOR CON BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM , TERMINADA CON FORMAICA RALPH WILSON 7850-60, SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN, CON CHAPA EIFEL-53 MOD PDEIF26DXE TESA-USD 26D, CON BISAGRA DE LIBRO, CON MARCO DE MADERA Y JAMBA O JUNQUILLO EN MADERA DE PINO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CHAPA, BISAGRAS DE LIBRO, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 8428.39 |  | 16856.78
SIOP-107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PISO PARA PUERTA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 25 | 140.97 |  | 3524.25
SIOP-108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSET 1.10 X 2.10 MTS CON PUERTAS CORREDIZAS A BASE DE TAMBOR DE PINO DE 6 MM Y LAMINADO CON FORMAICA RALPH WILSON CAT 7850-60 BEIGEWOOD O SIMILAR, POR AMBAS CARAS, CON MARCO EN LACA COLOR SIMILAR , CON LA MITAD SECCION CON ENTREPAÑOS @ 60 CM Y LA OTRA MITAD CON COLGADOR INCLUYE JALADETAS HERRAJES | PZA | 1 | 26677.54 |  | 26677.54
SIOP-109 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSET 1.30 X 2.10 MTS CON PUERTAS CORREDIZAS A BASE DE TAMBOR DE PINO DE 6 MM Y LAMINADO CON FORMAICA RALPH WILSON CAT 7850-60 BEIGEWOOD O SIMILAR, POR AMBAS CARAS, CON MARCO EN LACA COLOR SIMILAR , CON LA MITAD SECCION CON ENTREPAÑOS @ 60 CM Y LA OTRA MITAD CON COLGADOR INCLUYE JALADETAS HERRAJES | PZA | 1 | 31440.64 |  | 31440.64
SIOP-110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSET 1.40 X 2.10 MTS CON PUERTAS CORREDIZAS A BASE DE TAMBOR DE PINO DE 6 MM Y LAMINADO CON FORMAICA RALPH WILSON CAT 7850-60 BEIGEWOOD O SIMILAR, POR AMBAS CARAS, CON MARCO EN LACA COLOR SIMILAR , CON LA MITAD SECCION CON ENTREPAÑOS @ 60 CM Y LA OTRA MITAD CON COLGADOR INCLUYE JALADETAS HERRAJES | PZA | 1 | 33848.53 |  | 33848.53
SIOP-111 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSET 1.65 X 2.10 MTS CON PUERTAS CORREDIZAS A BASE DE TAMBOR DE PINO DE 6 MM Y LAMINADO CON FORMAICA RALPH WILSON CAT 7850-60 BEIGEWOOD O SIMILAR, POR AMBAS CARAS, CON MARCO EN LACA COLOR SIMILAR , CON LA MITAD SECCION CON ENTREPAÑOS @ 60 CM Y LA OTRA MITAD CON COLGADOR INCLUYE JALADETAS HERRAJES | PZA | 2 | 39841.9 |  | 79683.8
A8 | ALUMINIO ( VENTANERIA Y CANCELERIA ) |  |  |  |  | 58321.89
SIOP-112 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA PARA PUERTAS, FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3 X 1.75", MCA. CUPRUM, LINEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADA DE ACUERDO A DETALLES PROPRCIONADOS, PARA PUERTAS, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 16.06 | 2238.05 |  | 35943.08
SIOP-113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO DE ACUERDO A MODULACION INDICADA EN PLANOS DE VENTANERIAS, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 16.06 | 1393.45 |  | 22378.81
A9 | HERRERIA |  |  |  |  | 56933.04
SIOP-114 | FABRICACION , SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 90 CM, DE ALTURA TOTAL, FORJADO A BASE DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CON HORIZONTAL SUPERIOR (PASAMANOS) DE 3" DE DIAMETROS, POSTES VERTICALES DE 3" DE DIAMETRO @ 100 CM EN PROMEDIO, CON CHAPETON EN EL DESPLANTE Y UNION ENTRE PASAMANOS Y POSTES DE 1" Y 10 CM DE ALTURA, MODULADOS DE ACUERDO A PLANO DE DETALLES PROPORCIONADOS, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, PERNOS, SOLDADURA, PLOMEADO, NIVELADO, AJUSTES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CORTES, ANCLAS, PLACAS, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DE MATERIAL. | M | 3 | 7438.22 |  | 22314.66
SIOP-115 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO DE 6" DE DIAMETRO, MODELO IURZAP-001 MCA. URBAN DESIGN O SIMILAR, FABRICADO EN TUBO DE 6" ACERO AL CARBON ASTM-500, SIN COSTURA CON UN ESPESOR DE CED 40 ,TAPA SUPERIOR DE 15 CMS, ACORDE A DISEÑO EN SISTEMA DE RECHAZADO EN LAMINA CAL 12,SOLDADURA DE MICROALAMBRE, DETALLADO DEL MISMO, PARA LA LIMPIEZA DEL MISMO SE UTILIZA SISTEMA DE IMERSION PARA ACABADO DEL MISMO Y PARA LA PINTURA SE UTILIZA EL SISTEMA DE PINTURA HORNEADA (ELECTROSTATICA) EN COLOR REQUERIDO POR EL CLIENTE ,CINTA REFLEJANTE DE ALTA INGIENERIA DE COLOR BLANCO,DIMENSIONES LARGO 1.15 ANCHO 6 PULGADAS, SE AGREGA POR DENTRO EN LA PARTE SUPERIOR DEL BOLARDO SISTEMA DE 30 CMS DE POLIURETANO PARA MAYOR DUREZA DE LA TAPA, SISTEMA DE ANCLAJE EN VARILLA CORRUGADA DE 3/8 EN PARTE INFERIOR DEL MISMO, INCLUYE: DADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X40 CM., ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 | 3967.72 |  | 15870.88
SIOP-116 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA A BASE DE PERFILES COMERCIALES, PTR, SOLERAS, REDONDOS, ETC, INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, PINTURA ESMALTE COLOR SEGUN PROYECTO, FLETES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 250 | 74.99 |  | 18747.5
A10 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA |  |  |  |  | 57697.66
SIOP-117 | SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 3/4" DE DIAMETRO, (DE ACUERDO A PLANO DE INSTALACIONES PROPORCIONADO), INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, ( COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)" | SAL | 3 | 697.36 |  | 2092.08
SIOP-118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 1,100 LTS DE CAPACIDAD, INCLUYE: FLOTADOR ELECTRICO, FILTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 | 4751.35 |  | 4751.35
SIOP-119 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 300LT. CON 30 TUBOS DE BROSILICATO DE 2.1 MM REFORZADO CON RECUBRIMIENTO TRICAPA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 17376.63 |  | 17376.63
SIOP-120 | ALIMENTACION HIDRAULICA DE TINACO A CISTERNA CON LONGITUD DE 15 M CON TUBERIA TUBOPLUS DE 3/4", INCLUYE: 6 CODOS 3/4" X 90°, 1 TEE DE 3/4", 1 VALVULA COMPUERTA DE 3/4", 1 TAPON MACHO DE 3/4", 3 CONECTORES MACHO DE 3/4", 1 VALVULA CHECK PICHANCHA DE 3/4", 15 M DE TUBERIA DE 3/4", MATERIAL, MANON DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PDA. | 1 | 2083.26 |  | 2083.26
SIOP-121 | SUMINSTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO 1 HP TANQUE 72 L MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 14678.92 |  | 14678.92
SIOP-122 | SUMINISTRO Y COLOCAION DE BOMBA JET MARCA PEDROLLO DE 0.5 H.P. ACOPLADA A SISTEMA ELECTRÓNICO EASYPRESS MODELO JSWM 1C / EP | PZA | 1 | 8391.29 |  | 8391.29
SIOP-123 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALMO UP-40 O SIMILAR CAP. 1/2 HP, 110/V INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA." ( NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA) | PZA | 1 | 4504.65 |  | 4504.65
SIOP-124 | SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO EN EXTERIOR Y PVC DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIAMETRO, EN INTERIOR CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, CAL. 8 Y 10, CAJAS CUADRADAS Y TAPAS GALVANIZADAS, HASTA 25 MTS DE DISTANCIA, INCL: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION | SAL | 1 | 3819.48 |  | 3819.48
A11 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA |  |  |  |  | 9221.97
SIOP-125 | SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). | SAL | 3 | 883.87 |  | 2651.61
SIOP-126 | REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 3 | 2190.12 |  | 6570.36
A12 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOS Y DATOS |  |  |  |  | 376239.94
A12.1 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 15528.37
SIOP-127 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ, DATOS, VIDEO Y/O SONIDO, OCULTA EN PISO, MURO Y/O ENTREPISO, A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA ROSCADA, ETIQUETA AMARILLA DE 25 Y 32 MM DE DIAM, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL NO. 14, (DE ACUERDO A UBICACION INDICADA EN PLANTA) INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, CHALUPAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120 X 120 MM, CON TAPA, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA ESPACIALIZADA Y ACARREOS. | SAL | 11 | 1411.67 |  | 15528.37
A12.2 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 158098.88
SIOP-128 | SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SERVICIO PESADO, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE DE ALUMINIO XHHW CAL. 8 Y 10 , CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 8 | 1463.21 |  | 11705.68
SIOP-129 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, EFICIENCIA 10.0 SEER, CON KIT DE TUBERIAS PREAISLADO, CARGA DE GAS, PARA OPERAR A 220V/2F/60 CPS, MCA. TRANE O SIMILAR, DE 2 TR., INCLUYE: TUBERIAS DE REFRIGERACION, INTERCONEXION ELECTRICA DESDE AZOTEA, CONEXIONES ELECTRICAS, ARRANQUE Y PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RANURADO, RESANADO CONEXIONES, FIJACIÓN, KIT DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO, FLETES, EQUIPO EN EL SITIO DE OBRA, MANIOBRAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8 | 18299.15 |  | 146393.2
A12.3 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 10722.72
SIOP-130 | SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, APAGADOR QUINZIÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 12 | 893.56 |  | 10722.72
A12.4 | CENTRO DE CARGA |  |  |  |  | 4046.25
SIOP-131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-816L-100, DE 8 POLOS 100 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES. | PZA | 1 | 1315 |  | 1315
SIOP-132 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE-D, DE 1 POLO 10 A 30 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 | 241.78 |  | 2417.8
SIOP-133 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO POR 1.5 DE M DE LARGO PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 254.87 |  | 254.87
SIOP-134 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE 5/8" PARA VARILLA COPPERWELD PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 58.58 |  | 58.58
A12.5 | CABLEADO |  |  |  |  | 31372.37
SIOP-135 | CABLE DE CU CON AISLAMIENTO THHW-LS CALIBRE 12 AWG (3.31MM) 90ºC 600V CT-SR ROHS, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1881.966 | 16.67 |  | 31372.37
A12.6 | LUMINARIA |  |  |  |  | 156471.35
SIOP-136 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO DE LED 80W. 6500K. 85/265V, MODELO BET-LED-KU-80W, MARCA BET LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, PRUEBAS, COLOCACIONES, GARANTIAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 35 | 4315.18 |  | 151031.3
SIOP-137 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO PLAFON REDONDO DE SOBREPONER 12W JLSR-12 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 | 302.79 |  | 3027.9
SIOP-138 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDAS 2024, 1800W 127-277V SIN PCDA, CON BASE 2224 Y MENSULA 9900 MARCA TORK, INCLUYE:MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 | 482.43 |  | 2412.15
A13 | ÁREAS VERDES |  |  |  |  | 29205.23
SIOP-139 | TIERRA VEGETAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 5.5 | 521.99 |  | 2870.95
SIOP-140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO, TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: SU MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, 10 CM DE TIERRA VEGETAL, TENDIDO, NIVELADO, ACARREOS, FLETES Y AGUA. | M2 | 27.5 | 97.66 |  | 2685.65
SIOP-141 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL TIPO TABACHÍN CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 3.50 M. A PARTIR DE N.P.T., DIÁMETRO DE TRONCO 3", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 1402.16 |  | 1402.16
SIOP-142 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PRIMAVERA CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 5.00 M. A PARTIR DE N.P.T., DIÁMETRO DE TRONCO 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 | 7415.49 |  | 22246.47
A14 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 16368.96
SIOP-143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA 20X20 CM CON BASE ACRILICO , PIGTOGRAMA Y TIPOLOGIA EN VINIL EN COLORES INSTITUCIONALES CON DIFERENTES LEYENDAS EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA SU COLOCACION. | PZA | 12 | 304.45 |  | 3653.4
SIOP-144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA 20X40 CM CON BASE ACRILICO , PIGTOGRAMA Y TIPOLOGIA EN VINIL EN COLORES INSTITUCIONALES CON DIFERENTES LEYENDAS EN MURO TIPO BANDERA, INCLUYE: MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA SU COLOCACION. | PZA | 9 | 577.98 |  | 5201.82
SIOP-145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA 20X40 CM CON BASE ACRILICO , PIGTOGRAMA Y TIPOLOGIA EN VINIL EN COLORES INSTITUCIONALES CON DIFERENTES LEYENDAS EN PUERTAS, INCLUYE: MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA SU COLOCACION. | PZA | 13 | 577.98 |  | 7513.74
A15 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 18692.76
SIOP-146 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1115.32 | 16.76 |  | 18692.76
| RESUMEN DE PARTIDAS |  |  |  |  | 0
| REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CLUES JCSSA000474, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO. |  |  |  |  | 2155172.41
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 567.74
A2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  | 1815.39
A3 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJE |  |  |  |  | 165940.66
A4 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 245442.96
A4.1 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 40143.15
A4.2 | AZOTEA Y PRETILES |  |  |  |  | 10328.71
A4.3 | IMPERMEABILIZACIÓN . |  |  |  |  | 74344.64
A4.4 | PISO , FIRME Y LOSA |  |  |  |  | 13677.66
A4.5 | RAMPA ACCESO UNIVERSAL |  |  |  |  | 5622.34
A4.6 | CUBIERTA EN EXTERIOR |  |  |  |  | 101326.46
A5 | TERMINADOS |  |  |  |  | 328884.63
A6 | MUEBLES , ACCESORIOS DE BAÑO Y COCINA |  |  |  |  | 474223.5
A6.1 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |  |  | 248843.33
A6.2 | MUEBLES INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 196946
A6.3 | COCINA |  |  |  |  | 28434.17
A7 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 315616.08
A8 | ALUMINIO ( VENTANERIA Y CANCELERIA ) |  |  |  |  | 58321.89
A9 | HERRERIA |  |  |  |  | 56933.04
A10 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA |  |  |  |  | 57697.66
A11 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA |  |  |  |  | 9221.97
A12 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOS Y DATOS |  |  |  |  | 376239.94
A12.1 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 15528.37
A12.2 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 158098.88
A12.3 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 10722.72
A12.4 | CENTRO DE CARGA |  |  |  |  | 4046.25
A12.5 | CABLEADO |  |  |  |  | 31372.37
A12.6 | LUMINARIA |  |  |  |  | 156471.35
A13 | ÁREAS VERDES |  |  |  |  | 29205.23
A14 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 16368.96
A15 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 18692.76
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 2155172.41
[5 empty] | IVA M. N. | 344827.5856
[5 empty] | TOTAL M. N. | 2499999.9956