## Worksheet
id_project | 314
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de escuela primaria Niños Héroes, en Tepatitlán de Morelos.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020
Descripción | Escuela Primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 80
Calle | CALLE JUAREZ 273
Localidad | Mezcala
Región | Altos Sur
Código Postal | 47710
País | México
Descripción del lugar | Escuela Primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 144¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/165
Estudios de Factibilidad | 132¦Planeación de pre inversión¦2020-05-06¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000259
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Bartorres Constructora S.A. de C.V., Construcciones Civiles en Movimiento S.A. de C.V., Desarrollos Casavi S.A. de C.V., Diseño Ingeniería Construcción Grow S.A. de C.V., Diseño y Edificación MLM S.A. de C.V., Edificaciones y Proyectos Roca S.A. de C.V., Grupo Constructor Aredce S.A. de C.V., Grupo Constructor Constraulica S.A. de C.V., Grupo Constructor Ikheo S.A. de C.V., Ing. José Luis Frausto Miranda, Roalde Construcciones S.A. de C.V., Uxmal Obras S.A. de C.V., Villacar Servicios y Construcciones de Occidente S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de escuela primaria Niños Héroes CCT 14DPR1011M, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Recrea.
Empresa contratada | Ing. José Luis Frausto Miranda
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-06
Monto del contrato | 4599013.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-23
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 4599012.00
Fecha de finalización | 2020-10-20 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de Escuela
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones
Documentos del proyecto | http://www.costjalisco.org.mx/documents/1664315338SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1664315386SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020_Bases_compressed.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1664315482SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1664315613SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020_Contrato.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1664315714Finiquito-LP-239-2020_Censurado.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1666114723SIPRO,LP-239-2020.xlsx¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163552506905-23-20-ix_compressed.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1691612165Factibilidadecológica_compressed.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1691612193Validaciónfinanciera239-2020.pdf¦http://www.costjalisco.org.mx/documents/1696264613239-2020_primaria_ninos_heroes,PROY_compressed.pdf