## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
|  |  |  | NO. | 60002000310 | 2020-09-18
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de preescolar José María Martí CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en la Escuela preescolar José María Martí ubicada sobre la calle Orquesta 1526, Entre Opera Y Musica, Colonia Guadalajara Oriente, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 3088.74 m2 de trabajos de rehabilitacion edificios consistentes en: aplanados, pisos y rampas, recubrimientos, acabados en muros y pisos, limpiezas, herreria, canceleria, puertas y mamparas, instalacion electrica y alumbrado, 200 m2 de cubierta en patio cívico con lonaria, 245 m2 de rehabilitacion de sanitarios, 461.33 m2 de patio y andadores, 599.52 m2 de rehabilitacion de azoteas, 3 piezas de juegos infantiles, 30 m2 de muro ciego perimetral, 15.49 m2 de muro reja perimetral , 32.17 m2 de rehabilitación de rampas de acceso universal, 7 piezas de instalaciones exteriores ( electrica, hidraulica).
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 208 estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 208 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 421‭ Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 4672.12
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
3088.74 | M2, trabajos de rehabilitacion edificios consistentes en: aplanados, pisos y rampas, recubrimientos, acabados en muros y pisos, limpiezas, herreria, canceleria, puertas y mamparas, instalacion electrica y alumbrado |  |  |  |  | 2030336.0404
200 | M2, cubierta en patio cívico con lonaria |  |  |  |  | 656984.212
245 | M2, rehabilitacion de sanitarios |  |  |  |  | 427362.4208
461.33 | M2, patio y andadores |  |  |  |  | 516795.312
599.52 | M2, rehabilitacion de azoteas |  |  |  |  | 842069.7172
3 | PZA, juegos infantiles |  |  |  |  | 241156.7036
30 | M2, muro ciego perimetral |  |  |  |  | 39157.5516
15.49 | M2, muro reja perimetral |  |  |  |  | 29073.6832
32.17 | M2, rehabilitación de rampas de acceso universal |  |  |  |  | 56378.8652
7 | PZA, instalaciones exteriores ( electrica, hidraulica) |  |  |  |  | 35905.0044
[5 empty] | TOTAL | 4875219.5104
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5