## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
|  |  |  | NO. | 60002000299 | 2020-09-11
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de primaria Valentín Gómez Farías CCT14DPR1397F, municipio de Zapopan, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en la Escuela primaria Valentín Gómez Farías ubicada sobre la Avenida Circunvalacion Norte 100, Entre Circunvalacion Sur Y La Calma, Colonia Las Fuentes, municipio de Zapopan, Jalisco. en el Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 100.8 m2 de preliminares, 56 m2 de banquetas, 1063 m2 de impermeabilizante, edificios A, B, C y D, 4131.04 m2 de pintura edificios A, B, C, D, E, 4 piezas de iluminacion en aulas y almacen, 733.5 m2 de pisos en aulas, 697.86 m2 de muros en aulas, 16 piezas de puertas y ventanas, 32 piezas de baños, 448 m2 de cancha, 1 pieza de barrera de ingreso a escuela, 12 piezas de bolardo, 1187.22 kg de muro de ingreso, 1 pieza de porton, 215.66 m3 de carga y retiro, 13 piezas de señalamiento vertical, 174.78 m2 de limpieza.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 592 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1132‭ Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 5194
10.- UNIDAD DE MEDIDA: m2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
100.8 | M2, preliminares |  |  |  |  | 8024.6944
56 | M2, banquetas |  |  |  |  | 147713.9592
1063 | M2, impermeabilizante, edificios A, B, C y D |  |  |  |  | 728294.0404
4131.04 | M2, pintura edificios A, B, C, D, E |  |  |  |  | 421888.2416
4 | PZA, iluminacion en aulas y almacen |  |  |  |  | 23008.6812
733.5 | M2, pisos en aulas |  |  |  |  | 453729.6152
697.86 | M2, muros en aulas |  |  |  |  | 586083.4808
16 | PZA, puertas y ventanas |  |  |  |  | 611305.4188
32 | PZA, baños |  |  |  |  | 833525.0064
448 | M2, cancha |  |  |  |  | 241905.0544
1 | PZA, barrera de ingreso a escuela |  |  |  |  | 17501.4304
12 | PZA, bolardo |  |  |  |  | 46025.9232
1187.22 | KG, muro de ingreso |  |  |  |  | 92727.1404
1 | PZA, porton |  |  |  |  | 34289.4376
215.66 | M3, carga y retiro |  |  |  |  | 22382.084
13 | PZA, señalamiento vertical |  |  |  |  | 27786.1064
174.78 | M2, limpieza |  |  |  |  | 3809.6836
[5 empty] | TOTAL | 4299999.998
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5