## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
|  |  |  | NO. | 060002100298 | 2021-05-27
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla / Urbana 1154 CCT 14EPR0930K, en la colonia La Periquera - Marcelino García Barragán, municipio de Zapopan Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de Rehabilitación en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla / Urbana 1154, ubicada sobre la Calle San Miguel 1520, , en la colonia La Periquera - Marcelino García Barragán, municipio de Zapopan Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 622.34 m2 de trabajos de rehabilitacion del edificio A, 666.99 m2 de trabajos de rehabilitacion del edificio B, 113.71 m2 de baños, 100 m2 de cancha de usos multiples, 202.76 m2 de estructura con lonaria, 1 partida de alimentadores, acometida, tableros, 270 m2 de muro perimetral, 105 m2 de motivo de ingreso, 89 m2 de peatonalizacion, 3680.72 m2 de limpieza, 50 piezas de drenaje pluvial, 1 pieza de juegos infantiles.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 416 Estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 416 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 1254 Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 5850.36
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
622.34 | M2, trabajos de rehabilitacion del edificio A |  |  |  |  | 1315511.978
666.99 | M2, trabajos de rehabilitacion del edificio B |  |  |  |  | 1361854.6624
113.71 | M2, baños |  |  |  |  | 708827.8832
100 | M2, cancha de usos multiples |  |  |  |  | 76386.1276
202.76 | M2, estructura con lonaria |  |  |  |  | 177121.2932
1 | PDA, alimentadores, acometida, tableros |  |  |  |  | 30725.5
270 | M2, muro perimetral |  |  |  |  | 393503.6912
105 | M2, motivo de ingreso |  |  |  |  | 206890.35
89 | M2, peatonalizacion |  |  |  |  | 98283.9
3680.72 | M2, limpieza |  |  |  |  | 58489.2492
50 | PZA, drenaje pluvial |  |  |  |  | 231370.2708
1 | PZA, juegos infantiles |  |  |  |  | 437822.6744
[5 empty] | TOTAL | 5096787.58
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5