## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000344 | 2020-07-16
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación del Preescolar El Chamizal CCT 14DJN1709A, ubicado en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación del Preescolar El Chamizal, con domicilio conocido sobre la Calle Escobedo, en el Municipio de Pihuamo, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 2569.46 m2 de desmontajes y demoliciones, 918.89 m2 de preliminares, 153.67 m2 de firmes, 8.78 m3 de cimentacion y estructura, 62.17 m2 de albañileria, 143.63 m2 de azotea, 748.5 m2 de impermeabilizante, 15 salidas de instalacion sanitaria, 10 salidas de instalacion hidraulica, 3 m de instalacion pluvial, 1 lote de instalacion electrica, 2009.07 m2 de aplanados, 320.32 m2 de recubrimientos, 5 piezas de puertas y ventanas, 15 piezas de muebles de baño, accesorios y equipo, 7.07 m2 de mamparas, 2398.43 m2 de pintura, 352.19 m2 de estructura para lonaria, 326.19 m2 de obra exterior, 2968.57 m2 de limpieza.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 102 estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 45 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 102 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭306 Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 5406
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
2569.46 | M2, desmontajes y demoliciones |  |  |  |  | 190728.0584
918.89 | M2, preliminares |  |  |  |  | 51053.8272
153.67 | M2, firmes |  |  |  |  | 66183.336
8.78 | M3, cimentacion y estructura |  |  |  |  | 47343.3584
62.17 | M2, albañileria |  |  |  |  | 91610.7796
143.63 | M2, azotea |  |  |  |  | 116390.1544
748.5 | M2, impermeabilizante |  |  |  |  | 270324.0684
15 | SAL, instalacion sanitaria |  |  |  |  | 30025.4168
10 | SAL, instalacion hidraulica |  |  |  |  | 23125.0988
3 | M, instalacion pluvial |  |  |  |  | 1309.6052
1 | LOTE, instalacion electrica |  |  |  |  | 496037.5876
2009.07 | M2, aplanados |  |  |  |  | 628933.5328
320.32 | M2, recubrimientos |  |  |  |  | 271738.3288
5 | PZA, puertas y ventanas |  |  |  |  | 103351.824
15 | PZA, muebles de baño, accesorios y equipo |  |  |  |  | 123177.2216
7.07 | M2, mamparas |  |  |  |  | 85757.7328
2398.43 | M2, pintura |  |  |  |  | 221369.3772
352.19 | M2, estructura para lonaria |  |  |  |  | 1720535.316
326.19 | M2, obra exterior |  |  |  |  | 418139.3652
2968.57 | M2, limpieza |  |  |  |  | 42866.0136
[5 empty] | TOTAL | 5000000.0028
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5