## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000325 | 2020-06-24
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de escuela primaria 20 de Noviembre, en la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en la Escuela primaria 20 de Noviembre ubicada sobre la calle Manuel Doblado, Entre Ricardo Flores Magon Y Jesus Flores Magon, en la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 267 m2 de rehabilitación de módulo de baños , 90 m de muro perimetral, 90 m de herrerias , 16 m2 de motivo de ingreso , 455.76 m2 de lonaria patio civico, 93.44 m2 de cubierta multipanel comedor, 10.92 m2 de rampas de accesibilidad , 510 m2 de cancha de usos múltiples, 4 piezas de área de juegos infantiles , 36 piezas de instalaciones electricas, 400 m2 de pintura general, 2119 m2 de limpieza general.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 124 estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 124 Estudiantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 236‭ Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 2119
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
267 | M2, rehabilitación de módulo de baños |  |  |  |  | 425175.1032
90 | M, muro perimetral |  |  |  |  | 615859.0297
90 | M, herrerias |  |  |  |  | 228970.08
16 | M2, motivo de ingreso |  |  |  |  | 195320.8796
455.76 | M2, lonaria patio civico |  |  |  |  | 2328221.4924
93.44 | M2, cubierta multipanel comedor |  |  |  |  | 203394.0648
10.92 | M2, rampas de accesibilidad |  |  |  |  | 8097.8317
510 | M2, cancha de usos múltiples |  |  |  |  | 249348.96
4 | PZA, área de juegos infantiles |  |  |  |  | 446685.2613
36 | PZA, instalaciones electricas |  |  |  |  | 245403.7606
400 | M2, pintura general |  |  |  |  | 36268.096
2119 | M2, limpieza general |  |  |  |  | 17255.4408
[5 empty] | TOTAL | 5000000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5