## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
|  |  |  | No. | 60002000785
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Construcción del almacén general de la Secretaría de Educación, en Av. Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de Construcción del almacén general de la Secretaría de Educación, en Av. Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 993.76 m2 de andén de carga y descarga, 164052 kg de estructura metalica, 3398.22 m2 de cubierta , 1686.76 m2 de albañilerias y tablaroca, 3480.1 m2 de piso , 184 salidas de instalación electrica, 171 m de media tension, 4 piezas de sistema de parrarayos, 46 salidas de canzalizaciones voz y datos, 37 salidas de instalaciones sanitarias, 720 m de instalaciones pluvial, 20 piezas de muebles de baño, 7 piezas de rampa niveladora de anden, 24 piezas de aluminio, 12 piezas de aire acondicionado en oficina, 504.13 m2 de plazoleta de ingreso, 501.28 m2 de estacionamiento, 134.43 m de cercado perimetral.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: La construcción del almacén es un gran apoyo a la secretaría de educación ya que mitiga al almacenamiento del material utilizado de la secretaía beneficiando a todos los trabajadore y usuarios de ella.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 2028 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 5065 Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 10008.73
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: | CONSTRUCCIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
993.76 | M2, andén de carga y descarga |  |  |  |  | 1334327.6304
164052 | KG, estructura metalica |  |  |  |  | 11575595.2472
3398.22 | M2, cubierta |  |  |  |  | 6561457.4544
1686.76 | M2, albañilerias y tablaroca |  |  |  |  | 2974762.4524
3480.1 | M2, piso |  |  |  |  | 4144020.946
184 | SAL, instalación electrica |  |  |  |  | 1937467.96
13 | PZA, tablero y equipos |  |  |  |  | 308508.8208
171 | M, media tension |  |  |  |  | 138346.7736
4 | PZA, sistema de parrarayos |  |  |  |  | 215382.6752
46 | SAL, canzalizaciones voz y datos |  |  |  |  | 304865.922
37 | SAL, instalaciones sanitarias |  |  |  |  | 207630.5808
18 | SAL, instalaciones hidraulicas |  |  |  |  | 142010.0884
720 | M, instalaciones pluvial |  |  |  |  | 476299.596
20 | PZA, muebles de baño |  |  |  |  | 348035.7396
7 | PZA, rampa niveladora de anden |  |  |  |  | 1634353.6148
24 | PZA, aluminio |  |  |  |  | 2103254.1624
12 | PZA, aire acondicionado en oficina |  |  |  |  | 1739332.3388
504.13 | M2, plazoleta de ingreso |  |  |  |  | 533480.346
501.28 | M2, estacionamiento |  |  |  |  | 1048221.1704
134.43 | M, cercado perimetral |  |  |  |  | 1694032.1928
438.24 | M2, pasillo posterior |  |  |  |  | 578614.2872
[5 empty] | TOTAL | 39999999.9992
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5