## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000748 | 2020-10-06
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Construcción del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: se realizaran obras para la Continuación de la construcción del Hospital Regional, ubicado sobre la Avenida General Marcelino García Barragán #23, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 5011.57 m2 de preliminares, 642.94 m3 de cimentación , 7454.3 kg de estructura, 6435 m2 de albañilería general, 5586.88 m2 de acabados, 175 piezas de señalización, 248 piezas de muebles y accesorios, 289 piezas de instalaciones en general, 1280.75 m2 de obra exterior, 1260 m2 de limpieza.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un mejor ambiente con espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en el centro de salud dignificando el inmueble y condición de atencion de los 5471 beneficiarios directos.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 5471 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 20161 Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 12021.88
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | HOSPITAL REGIONAL
13.- ACCION: | CONSTRUCCIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
5011.57 | M2, preliminares |  |  |  |  | 1051492.208
642.94 | M3, cimentación |  |  |  |  | 660096.898
7454.3 | KG, estructura |  |  |  |  | 1050314.0888
6435 | M2, albañilería general |  |  |  |  | 9374343.5888
5586.88 | M2, acabados |  |  |  |  | 4347480.48
175 | PZA, señalización |  |  |  |  | 140735.2252
248 | PZA, muebles y accesorios |  |  |  |  | 1063371.0604
289 | PZA, instalaciones en general |  |  |  |  | 10334479.7532
1280.75 | M2, obra exterior |  |  |  |  | 1047183.1096
1260 | M2, limpieza |  |  |  |  | 30503.592
[5 empty] | TOTAL | 29100000.004
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5