## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000282 | 2020-09-01
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de Centro de Salud, en la localidad de Coatlancillo, municipio de Tonaya, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación del Centro de Salud con domicilio conocido en la localidad de Coatlancillo, municipio de Tonaya, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 454.2 m2 de demoliciones y desmontaje, 552.45 m2 de albañileria, 3247.96 m2 de acabados, 150.75 m2 de plafon, 14 piezas de muebles , accesorios de baño y cocina, 5 piezas de mobiliario, 13 piezas de carpinteria, 4.5 m2 de ventaneria aluminio, 178.45 kg de herreria, 27 piezas de luminarias, 76 salidas de instalaciones hidrosanitarias, 7 salidas de instalaciones electricas, 206.45 m2 de impermeabilizacion, 206.49 m2 de limpieza.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un mejor ambiente con espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en el centro de salud dignificando el inmueble y condición de atencion de los 565 beneficiarios directos.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 565 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 623‭ Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 3247.96
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | CENTRO DE SALUD
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
454.2 | M2, demoliciones y desmontaje |  |  |  |  | 47040.2641
552.45 | M2, albañileria |  |  |  |  | 250820.7077
3247.96 | M2, acabados |  |  |  |  | 438643.9465
150.75 | M2, plafon |  |  |  |  | 79618.311
14 | PZA, muebles , accesorios de baño y cocina |  |  |  |  | 68686.3608
5 | PZA, mobiliario |  |  |  |  | 48234.2964
13 | PZA, carpinteria |  |  |  |  | 119038.5388
4.5 | M2, ventaneria aluminio |  |  |  |  | 19511.8902
178.45 | KG, herreria |  |  |  |  | 30392.6803
27 | PZA, luminarias |  |  |  |  | 118617.6096
76 | SAL, instalaciones hidrosanitarias |  |  |  |  | 74038.914
7 | SAL, instalaciones electricas |  |  |  |  | 6889.9012
206.45 | M2, impermeabilizacion |  |  |  |  | 85105.148
206.49 | M2, limpieza |  |  |  |  | 13361.4315
[5 empty] | TOTAL | 1400000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5