## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000782 | 2020-10-30
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de Centro de Salud, en la localidad Paso de Piedra CLUES JCSSA006680, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en el Centro de Salud con domicilio conocido en la localidad Paso de Piedra, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 151.44 m3 de prelimiares, 471.08 m2 de demoliciones y desmontaje, 549.99 m2 de obra civil y albañilerias, 3 piezas de tablaroca, 2158 m2 de terminados, 37 piezas de muebles , accesorios de baño y cocina, 10 piezas de carpinteria, 40.5 m2 de aluminio ( ventaneria y canceleria ), 187.08 kg de herrería, 120 salidas de instalaciones, 120 m de cerca perimetral.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en este centro de salud dignificando el inmueble y beneficiando a 1575 habitantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 1575 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 2000 Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 2158
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | CENTRO DE SALUD
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
151.44 | M3, prelimiares |  |  |  |  | 59806.7
471.08 | M2, demoliciones y desmontaje |  |  |  |  | 139525.2756
549.99 | M2, obra civil y albañilerias |  |  |  |  | 260662.1848
3 | PZA, tablaroca |  |  |  |  | 51765.5568
2158 | M2, terminados |  |  |  |  | 494022.076
37 | PZA, muebles , accesorios de baño y cocina |  |  |  |  | 448323.3308
10 | PZA, carpinteria |  |  |  |  | 55787.0216
40.5 | M2, aluminio ( ventaneria y canceleria ) |  |  |  |  | 69570.1764
187.08 | KG, herrería |  |  |  |  | 56735.3912
120 | SAL, instalaciones |  |  |  |  | 575194.236
120 | M, cerca perimetral |  |  |  |  | 228608.0556
[5 empty] | TOTAL | 2440000.0048
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5