## Worksheet
id_project | 142
Nombre de la persona que registra el proyecto | Leonardo González Carranza.
Correo electrónico (Institucional) | lgonzalezca@guadalajara.gob.mx
Organismo al que pertenece | Dirección de Obras Públicas.
Puesto que desempeña dentro del organismo | Dirección del Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública.
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jorge Cardona Avalos.
Título del proyecto | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENTORNO URBANO PLAZA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Número que identifica al proyecto | DOP-REH-EST-URB-LP-112-20
Descripción | Plaza pública Juárez.
Próposito | Rehabilitación entorno urbano Plaza Juárez
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Espacios públicos
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 176677
Calle | Polígono de Av. 16 de Septiembre, Calzada del Campesino, Calzada Independencia y Av. Washington
Localidad | Guadalajara
Región | Guadalajara
Código Postal | 44190
País | México
Descripción del lugar | Plaza pública Juárez.
Nombre del responsable del proyecto | Juan Carlos Arauz Abarca
Cargo | Director del Área de Proyectos
Télefono | 3338375300
Correo electrónico | jcarauz@guadalajara.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Convenio de Colaboración¦2020-05-26 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-04-07
Entidad de adjudicación | Dirección de Obras Públicas de Guadalajara.
Nombre del responsable | Francisco José Ontiveros Balcázar
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | A3 Ideas Constructivas S. de R.L. de C.V, Construcciones Retsa S.A. de C.V, Constructora Liderazgo S.A. de C.V, Constructora Nantli S.A. de C.V, Decogsa Construcciones S.A. de C.V, Desarrolladora Glar S.A. de C.V, Edificaciones y Espacios Letco S.A. de C.V, Edificaciones y Transformaciones Técnicas S.A. de C.V, Expekta Construcciones S.A. de C.V, Grupo Constructor MR de Jalisco S.A. de C.V, Grupo Empresarial Ai S.A.P.I. de C.V, Mirjaq Construcciones S.A. de C.V, Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V, Proyectos y Edificaciones Capheus S.A. de C.V, Quantum Constructores y Proyectos S.A. de C.V, Rustico Mexicano S.A. de C.V, Terra Civitas S. de R.L. de C.V,
Entidad administradora del contrato | Dirección de Obras Públicas
Título del contrato | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENTORNO URBANO PLAZA JUÁREZ
Empresa contratada | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Física y presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-04-29
Monto del contrato | 29777144.00
Alcance del trabajo según el contrato | 100%
Fecha de inicio del contrato | 2020-05-26
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 175 días
Variaciones en el precio del contrato | 7,444,286.05
Razones de cambio en el precio del contrato | Ampliación de metas en la ejecución de obra.
Variaciones en la duración del contrato | 120 días
Razones de cambio en la duración del contrato | Optimizar ejercicio del recurso Estatal 2021.
Variaciones en el alcance del contrato | 25%
Razones de cambios en el alcance del contrato | Ampliar el beneficio social de la obra.
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 37221430.00
Fecha de finalización | 2021-03-16 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto | Ampliación de metas constructivas.
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615393552Render5PlazaJuárez.jpg¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615393552Render4PlazaJuárez.jpg¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615393552Render3PlazaJuárez.jpg¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615393552Render2PlazaJuárez.jpg¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615393552Render1PlazaJuárez.jpg¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615400161convocatoria_110-20.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615400191bases_112-20.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615409611PlazaJuárez..pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615498133apertura_112-20.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615499782dictamenTecnico_112-20red.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615499813fallo_112-20red.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615499899comite_05-20red.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615499974ordenTrabajo_112-20.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615500009contrato_112-20red.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615564152Actadevisita112-20.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615569906PROGRAMADEREHABILITACIÓNENTORNOURBANOPLAZAJUÁREZ.pdf