## Worksheet
id_project | 229
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de escuela primaria Francisco Primo de Verdad, en Guadalajara.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-245-2020
Descripción | Escuela Primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 316
Calle | Calzada del Ejército 3-9
Localidad | Guadalajara
Región | Centro
Código Postal | 44700
País | México
Descripción del lugar | Escuela Primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 133¦Ambiental¦2020-02-13¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/324
Estudios de Factibilidad | 79¦Planeación de pre inversión¦2020-11-09¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦60002000265
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Dagp Ingenieros Constructores S.A. de C.V., Grupo Constructor Sauxi S.A. de C.V., Proarka Edificaciones S.A. de C.V., Roalde Construcciones S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de escuela primaria Francisco Primo de Verdad CCT 14EPR0243V, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Recrea.
Empresa contratada | Grupo Constructor Sauxi S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-07
Monto del contrato | 3105193.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-23
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 399,638
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 22 días naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 3504832.00
Fecha de finalización | 2020-11-11 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de escuela primaria
Razones de cambio en el proyecto | Trabajos complementarios a la obra
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635369772SIOP-E-ECCR-OB-LP-245-2020_Bases_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635369805SIOP-E-ECCR-OB-LP-245-2020_Convocatoria_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635468015245-2020_14epr0243v_francisco_primo_de_verdad_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635469776Factibilidadecológica245-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635469815Anexotdevalidaciónfinanciera245-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/163552506905-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635525222SIOP-E-ECCR-OB-LP-245-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635525249SIOP-E-ECCR-OB-LP-245-2020_Fallo_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635527217ConvenioModificatorio245-2020_Censurado_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635527334Dictamentécnicoquejustificaconvenio245-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/163552806520-01.00-OIC-AUD-02-C-REQUERIMIENTOINICIAL.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635542734LP-245-2020_Finiquito,Censurado.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1636395837LP-245-2020.xlsx