## Worksheet
id_project | 276
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de Secundaria Mixta 26 Benemérito de las Américas en Zapopan, Jalisco.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-261-2020
Descripción | Escuela secundaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 1500
Calle | Río Cihuatlán 815
Localidad | Zapopan
Región | Centro
Código Postal | 45080
País | México
Descripción del lugar | Escuela secundaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 127¦Ambiental¦2020-02-13¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/343
Estudios de Factibilidad | 121¦Planeación de pre inversión¦2020-09-18¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦60002000304
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Costos Proyectos y Obras RDM S.A. de C.V., Dagp Ingenieros Constructores S.A. de C.V., Dommont Construcciones S.A. de C.V., Dos-HB Construcción S.A. de C.V., Edificaciones y Proyectos Roca S.A. de C.V., Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. de C.V., Joraq S.A. de C.V., Mospal Construcciones S.A. de C.V., Nebai Construcciones S.A. de C.V., Servicios de Infraestructura Niva S.A. de C.V., Sinergia Urbana S.A. de C.V., Spatium Appraisers S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de Secundaria Mixta 26 Benemérito de las Américas CCT14EES0511T, municipio de Zapopan, Jalisco.
Empresa contratada | Spatium Appraisers, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-08
Monto del contrato | 4929119.00
Alcance del trabajo según el contrato
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-24
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 4929119.00
Fecha de finalización | 2020-10-21 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de Escuela
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635297508261-2020_-_mixta_26_benemerito_de_las_americas_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635298073Factibilidadecológica261-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635298092Anexotdevalidaciónfinanciera261-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/163529813305-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635354459SIOP-E-ECCR-OB-LP-261-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635354682SIOP-E-ECCR-OB-LP-261-2020_Bases_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635354726SIOP-E-ECCR-OB-LP-261-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1635354782SIOP-E-ECCR-OB-LP-261-2020_Fallo_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1638484606LP-261-2020.xlsx¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1664310491Finiquito-LP-261-2020_Censurado.pdf