## Worksheet
id_project | 3050
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Correo electrónico (Institucional) | fjontiveros@guadalajara.gob.mx
Organismo al que pertenece | Dirección de Obras Públicas de Guadalajara
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Obras Públicas
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Alexandro Manuel Hernández Carrera
Título del proyecto | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN AV. PATRIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DE LAS AMÉRICAS EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER Y COL. COLOMOS PROVIDENCIA, DE LA ZONA 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Número que identifica al proyecto | DOP-REH-MUN-AND-CSS-183-22
Descripción | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN AV. PATRIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DE LAS AMÉRICAS EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER Y COL. COLOMOS PROVIDENCIA, DE LA ZONA 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Próposito | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN AV. PATRIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DE LAS AMÉRICAS EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER Y COL. COLOMOS PROVIDENCIA, DE LA ZONA 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Plazas y espacios públicos
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 1639
Calle | AV. PATRIA ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DE LAS AMÉRICAS EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER Y COL. COLOMOS PROVIDENCIA, DE LA ZONA 2 MINERVA
Localidad | GUADALAJARA
Región | GUADALAJARA
Código Postal | 44660
País | México
Descripción del lugar | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN AV. PATRIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DE LAS AMÉRICAS EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER Y COL. COLOMOS PROVIDENCIA, DE LA ZONA 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Nombre del responsable del proyecto | Juan Carlos Arauz Abarca
Cargo | Director del Área de Proyectos
Télefono | 3338375300
Correo electrónico | jcarauz@guadalajara.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Municipal¦MUNICIPAL 2022¦2022-04-08 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2022-03-07
Entidad de adjudicación | Dirección de Obras Públicas de Guadalajara.
Nombre del responsable | Francisco José Ontiveros Balcázar
Modalidad de la adjudicación | Concurso simplificado sumario
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM S.A DE C.V, Concretos Asfaltos y Cimentaciones Edir S.A. de C.V., CONSTRUCTORA SOLURG S. DE R.L DE C.V, NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A DE C.V., RO & JO COMERCIAL S DE R.L DE C.V., Construcciones Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección de Obras Públicas
Título del contrato | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN AV. PATRIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DE LAS AMÉRICAS EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER Y COL. COLOMOS PROVIDENCIA, DE LA ZONA 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Empresa contratada | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A DE C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Física y presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2022-03-18
Monto del contrato | 7995338.00
Alcance del trabajo según el contrato | 100%
Fecha de inicio del contrato | 2022-04-25
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días
Variaciones en el precio del contrato | 0.00
Razones de cambio en el precio del contrato
Variaciones en la duración del contrato | 0 días
Razones de cambio en la duración del contrato
Variaciones en el alcance del contrato
Razones de cambios en el alcance del contrato | ADECUACIÓN A PROYECTO EXISTENTE,
Aplicación de escalatoria | NO
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 7995338.01
Fecha de finalización | 2022-07-23 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto | No aplica
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/23.- CONTRATO (TESTADO)¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/16745766658.-LICITACIÓNPÚBLICAENPERIODICO183-22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/167457685219.-ACTADEFALLO183-22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/167596317212.-BasesCSS-183-22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1675963228ACTARECEP.F183-22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1716311729183-22MIA.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1716311837183-22ATT.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1716311880183-22ORMUN.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1716311900183-22ET.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1716311928EspecifTecnicasGralesOP.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/171631222012.-BasesCSS-183-22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/17163122538.-LICITACIÓNPÚBLICAENPERIODICO183-22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/171631228419.-ACTADEFALLO183-22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1717643089ActadeRecepciondeObra183-22.pdf