## Worksheet
id_project | 3061
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mario Alejandro Silva Sotelo
Correo electrónico (Institucional) | proyectos.op.tlajomulco@gmail.com
Organismo al que pertenece | Dirección General de Obras Publicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Proyectos de Obra Pública
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Título del proyecto | Colector sanitario en la calle Vallarta, de la calle Lago de Chapala hacia Antiguo Camino a San Isidro Mazatepec, Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Número que identifica al proyecto | DGOP-AP-MUN-R33-LP-044-19
Descripción | CALLE CANAL VALLARTA
Próposito | Conducción del agua residual de la zona a una planta de tratamiento
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Alcantarillado pluvial y sanitario
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 30141
Calle | CALLA VALLARTA
Localidad | SAN AGUSTIN
Región | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
Código Postal | 45650
País | MEXICO
Descripción del lugar | CALLE CANAL VALLARTA
Nombre del responsable del proyecto | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Cargo | Director de Estudios Proyectos y Construcción
Télefono | 3332834400
Correo electrónico | tlajomulco.proyectos@gmail.com
Domicilio
Horario de oficina | 8 A 4
Estudios de Impacto Ambiental | 158¦Ambiental¦2019-09-02¦"Miguel Ángel Vázquez Sahagún"¦DGOP-AP-MUN-R33-LP-044-19
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2019-08-02
Entidad de adjudicación | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Nombre del responsable | Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Constru Populi, S.A. de C.V. Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. IMEX Construcciones, S.A. de CV. Roberto Casarrubias Pérez Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Eco Construcción y Asociados, S.A de C.V. IMAQSA, S.A. de C. V. Constructora Cadamu, S.A. de CV Dos-Hb Construcción, S.A. de C.V. Constructora Apantli, S.A. de C.V. Maden Constructores, S.A. de C.V. Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de CV. Desarrolladora GLAR, S.A. de C. V. Grupo Constructor Maca, S.A. de C. V. Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. Ramón Isaac de la Peña Navarro Di.Cob, S.A. de C. V. Novar Ingenieros, S.A. de C.V. Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C. V.
Entidad administradora del contrato | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Título del contrato | DGOP-AP-MUN-R33-LP-044-19
Empresa contratada | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Fisico
Fecha de presentación de su propuesta | 2019-08-19
Monto del contrato | 11784480.00
Alcance del trabajo según el contrato | Colector sanitario en la calle Vallarta, de la calle Lago de Chapala hacia Antiguo Camino a San Isidro Mazatepec, Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Fecha de inicio del contrato | 2019-08-27
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 DIAS
Variaciones en el precio del contrato | 1563969
Razones de cambio en el precio del contrato | Ampliación de los trabajos
Variaciones en la duración del contrato
Razones de cambio en la duración del contrato
Variaciones en el alcance del contrato | 13563015
Razones de cambios en el alcance del contrato | Dar mas seguridad con los trabajos a la ciudadania
Aplicación de escalatoria
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 13563015.00
Fecha de finalización | 2019-12-29 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512774044-19Est1Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512789044-19Est2Resumen.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512805044-19Est3Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512819044-19Est.4Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512837044-19Est5Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512854044-19Est.1conv.resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512879044-19Est.1conv.2resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512946044-19Fianzadeviciosocultos.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512962044-19Actadeentregarecepcion.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512976044-19Actadefiniquito.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676512997044-19Actadeterminacion.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676513159044-19junta.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676513229044-19fallo.PDF