## Worksheet
id_project | 3068
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mario Alejandro Silva Sotelo
Correo electrónico (Institucional) | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Organismo al que pertenece | Dirección General de Obras Publicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Planeación y Programación
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Título del proyecto | Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Confederación de la calle Zúñiga hacia la calle Independencia, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Número que identifica al proyecto | DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20
Descripción | CALLE CONFEDERACION DE ZÚÑIGA A JUAREZ
Próposito | Rehabilitacion de la infraestructura muncipal
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Agua potable
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 7101
Calle | CONFEDERACION
Localidad | SAN MIGUEL CUYUTLAN
Región | Tlajomulco de Zúñiga
Código Postal | 45660
País | MEXICO
Descripción del lugar | CALLE CONFEDERACION DE ZÚÑIGA A JUAREZ
Nombre del responsable del proyecto | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Cargo | Director de Estudios Proyectos y Construcción
Télefono | 3332834400
Correo electrónico | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Domicilio
Horario de oficina | 8-4
Estudios de Impacto Ambiental | 165¦Ambiental¦2020-07-08¦"Miguel Ángel Vázquez Sahagún"¦DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Municipal¦RAMO 33¦2020-05-22 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-07-08
Entidad de adjudicación | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Nombre del responsable | Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Edificaciones Zitla, S.A. de CV. Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de CV. Maden Constructores, SA. de C. V. Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. deC.V. Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Grial Construcciones S.A. de C.V. DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de CV. Felal Construcciones, SA. de CV. JT Opus, S.A. de C.V. Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Tejeda Ingeniería S. de R.L. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Título del contrato | Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Confederación de la calle Zúñiga hacia la calle Independencia, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Empresa contratada | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Fisico
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-24
Monto del contrato | 1992330.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Confederación de la calle Zúñiga hacia la calle Independencia, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Fecha de inicio del contrato | 2020-08-14
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 Dias
Variaciones en el precio del contrato | 204965
Razones de cambio en el precio del contrato | Ampliacion de los alcances
Variaciones en la duración del contrato
Razones de cambio en la duración del contrato
Variaciones en el alcance del contrato
Razones de cambios en el alcance del contrato
Aplicación de escalatoria
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 2197026.00
Fecha de finalización | 2020-11-11 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676523545PA059-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676523648018-20manifestación_1.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524328018-20junta_1.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524416018-20apertura_1.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524503018-20fallo.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524522018-20visita_1.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524711018-20Est.1Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524965018-20Est.1ConvResumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524984018-20Est.2Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676524999018-20Est.3Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676525166018-20Fianzadeviciosocultos.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676525259018-20ActadeentregaRecepcion.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676525304018-20Actadefiniquito.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676525322018-20Actadeterminacion.pdf