## Worksheet
id_project | 3072
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mario Alejandro Silva Sotelo
Correo electrónico (Institucional) | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Organismo al que pertenece | Dirección General de Obras Publicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Planeación y Programación
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Título del proyecto | Construcción de línea de impulsión de agua potable de la conexión de la Planta Potabilizadora "Tlajomulco I" hacia fraccionamiento Arvento, frente 04, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Número que identifica al proyecto | DGOP-AP-MUN-R33-LP-031-20
Descripción | Linea comienza en Camino Ejidal, siguiendo por Adolf B. Horn hasta Blvd Arvento
Próposito | Conducción del agua potable
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Agua potable
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 25121
Calle | Adolf B. Horn
Localidad | Fracc. Arvento
Región | Tlajomulco de Zúñiga
Código Postal | 45670
País | Mexico
Descripción del lugar | Linea comienza en Camino Ejidal, siguiendo por Adolf B. Horn hasta Blvd Arvento
Nombre del responsable del proyecto | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Cargo | Director de Estudios Proyectos y Construcción
Télefono | 3332834400
Correo electrónico | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Domicilio
Horario de oficina | 8 A 4
Estudios de Impacto Ambiental | 169¦Ambiental¦2020-09-02¦"Miguel Ángel Vázquez Sahagún"¦DGOP-AP-MUN-R33-LP-031-20
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Municipal¦Ramo 33¦2020-05-22 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-09-02
Entidad de adjudicación | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Nombre del responsable | Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Anitsuj, SA. de C.V. Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. Ciarco Constructora, S.A. de C. V. Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. Construcciones de Ingeniería Civil Organizadas, S.A. de C.V. Constructora Apantli, S.A. de C.V. Constructora Mabay, S.A. de C.V. Di.Cob, S.A. de C.V. Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Enlace Ingeniería Aplicada, S.A.S. de C.V. G Y G Transportes, Materiales y Maquinaría, S.A. de C.V. Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Lizette Construcciones, S.A. de CV. Maquiobras, S.A. de C.V. Proyectos y Construcciones Geo, S.A. de C.V. Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Velero Pavimentación y Construccion, S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Título del contrato | DGOP-AP-MUN-R33-LP-031-20
Empresa contratada | G Y G Transportes, Materiales y Maquinaría, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Fisico
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-09-17
Monto del contrato | 5041543.00
Alcance del trabajo según el contrato | Construcción de línea de impulsión de agua potable de la conexión de la Planta Potabilizadora "Tlajomulco I" hacia fraccionamiento Arvento, frente 04, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Fecha de inicio del contrato | 2020-10-02
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 91 Dias
Variaciones en el precio del contrato | 512104.47
Razones de cambio en el precio del contrato | Ampliacion de Alcances
Variaciones en la duración del contrato | 75 dias
Razones de cambio en la duración del contrato | Termino de los tranajospor anticipado del contrato
Variaciones en el alcance del contrato
Razones de cambios en el alcance del contrato
Aplicación de escalatoria
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 5553647.00
Fecha de finalización | 2020-12-15 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676527931031-20manifestación.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676527966PA059-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529170031-20junta.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529197031-20apertura_1.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529249031-20visita.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529291031-20fallo.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529510031-20Est.1Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529547031-20Est.2Recibo.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529577031-20Est.3Resumen.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529640031-20Est.1conv.resumen_1.PDF¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529966031-20Fianzadeviciosocultos.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676529986031-20ActadeEntregaRecepcion.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676530009031-20ActadeFiniquito.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1676530035031-20Actadeterminacion.pdf