## Worksheet
id_project | 3081
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Israel Flores Gómez
Título del proyecto | Rehabilitación de Escuela Idolina Gaona, educación especial, en Cocula.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-539-2020
Descripción | Escuela Primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 751
Calle | Calle Fray Lucas De Llerena 194
Localidad | Cocula
Región | Valles
Código Postal | 48500
País | Mexico
Descripción del lugar | Escuela Primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 178¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/238
Estudios de Factibilidad | 151¦Planeación de pre inversión¦2020-08-06¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000725
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-08-15
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Abastecedora Civil Electromecánica S.A. de C.V., Construcciones Atesa S.A. de C.V., Constructora Celica S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora Liderazgo S.A. de C.V., Corporativo Almira de Jalisco S.A. de C.V., CRN Infraestructura y Proyectos S.A. de C.V., Desarrollos Casavi S.A. de C.V., Diseño Ingeniería Construcción Grow S.A. de C.V., Eco Construcción y Asociados S.A. de C.V., Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. de C.V., Grupo Constructor Gunema S.A. de C.V., Grupo Constructor Ikheo S.A. de C.V., Guadalca Constructora S.A. de C.V., Jialcon Construcciones S.A. de C.V., M&G Constructores Asociados S.A. de C.V., Neoingeniería y Desarrollos de Occidente S.A. de C.V., SDT Constructora S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de Escuela Idolina Gaona, educación especial municipio de Cocula, Jalisco.
Empresa contratada | Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-09-22
Monto del contrato | 4282550.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-10-10
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 717,449
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 24 días naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 5000000.00
Fecha de finalización | 2021-01-31 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de escuela primaria
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones.
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681246885proy_siop-e-fdrcr-ob-lp-539-2020_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681247094FactibilidadecológicaLP-539-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681247123Sipro-LP-539-2020.xlsx¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681247227AnexotvalidaciónfinancieraLP-539-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681255005SIOP-E-FDRCR-OB-LP-539-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681255021SIOP-E-FDRCR-OB-LP-539-2020_Convocatoria_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681255048SIOP-E-FDRCR-OB-LP-539-2020_Fallo_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681256051Conv.Modif-SIOP-E-FDRCR-OB-LP-539-2020_.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681424027SIOP-E-FDRCR-OB-LP-539-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1692211901Finiquito-LP-539-2020_Censurado_compressed.pdf