## Worksheet
id_project | 3082
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Felipe Secundino Vera Pérez
Título del proyecto | Construcción de espacios en Escuela Primaria María Acero de Villa Hidalgo.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020
Descripción | escuela primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 552
Calle | Independencia numero 101
Localidad | Villa Hidalgo
Región | Altos norte
Código Postal | 47250
País | Mexico
Descripción del lugar | escuela primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 180¦Ambiental¦2020-02-07¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦PM 2020-13
Estudios de Factibilidad | 152¦Planeación de pre inversión¦2020-11-06¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000683
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-08-15
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable
Modalidad de la adjudicación
Tipo de contrato
Modalidad de de contratación
Estado actual de la contratación | Publicación de convocatoria
Empresas participantes | Constructora Amicum S.A. de C.V., Constructora Lira S.A. de C.V., Constructora TGV S.A. de C.V., Costos Proyectos y Obras RDM S.A. de C.V., Dasam Desarrolladora S.A. de C.V., Edificaciones Estructurales Cobay S.A. de C.V., Grupo Constructor Gleoss S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., LSM Constructora S.A. de C.V., Manjarrez Urbanizaciones S.A. de C.V., Neoingeniería y Desarrollos de Occidente S.A. de C.V., Obras y Proyectos Jayco S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Construcción de aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección, instalación eléctrica y obra exterior en la Escuela Primaria María Acero V CCT 14EPR122L T/M y 14EPR083F TV, ubicada en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa.
Empresa contratada | Constructora Amicum, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-09-23
Monto del contrato | 6300741.00
Alcance del trabajo según el contrato | Construcción de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-10-10
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días
Variaciones en el precio del contrato | 1787212
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 39 dias
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 8087953.00
Fecha de finalización | 2021-02-15 00:00:00
Alcance a la finalización | Construcción de espacios en escuela primaria
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones.
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681247799FactibilidadecológicaLP-559-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681247866Sipro-LP-559-2020.xlsx¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681247954AnexotvalidaciónfinancieraLP-559-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681248767SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020_Bases.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681248834SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681248938SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681248972SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020_Fallo_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681255379SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020_ConvenioAdicional.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681256068Finiquito-SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020_.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1696267087proy_siop-e-fdrcr-ob-lp-559-2020_compressed.pdf