## Worksheet
id_project | 3092
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Israel Flores Gómez
Título del proyecto | Rehabilitación de Escuela Secundaria Santos Degollado, en Degollado.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020
Descripción | Escuela Secundaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 1370
Calle | Calle 1 De Mayo 425
Localidad | Santos Degollado
Región | Cienega
Código Postal | 47980
País | Mexico
Descripción del lugar | Escuela Secundaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 191¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/239
Estudios de Factibilidad | 163¦Planeación de pre inversión¦2020-08-06¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000726
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-08-15
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Cebralsa S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Diseño y Edificación MLM S.A. de C.V., Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., Juan Barboza Solano, LSM Constructora S.A. de C.V., Murua Diseño S.A. de C.V., Neoingeniería y Desarrollos de Occidente S.A. de C.V., Obras y Proyectos Santa Clara S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de Escuela Secundaria Santos Degollado, en la cabecera municipal de Degollado, Jalisco.
Empresa contratada | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-09-22
Monto del contrato | 4396618.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela secundaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-10-10
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 4396618.00
Fecha de finalización | 2021-01-07 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de escuela secundaria
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones.
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681342940FactibilidadecológicaLP-540-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681343127Sipro-LP-540-2020.xlsx¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681344024AnexotvalidaciónfinancieraLP-540-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681345810SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020_Bases.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681347652Finiquito-LP-540-2020_Censurado.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1684796803SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020_Convocatoria(1).pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1684796837SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020_Fallo.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1684796903SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1696279315proy_siop-e-fdrcr-ob-lp-540-2020_compressed.pdf