## Worksheet
id_project | 3101
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Felipe Secundino Vera Pérez
Título del proyecto | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, de Tonalá, Segunda etapa.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020
Descripción | Hospital Civil
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura de salud
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Salud
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 540000
Calle | Nuevo Perif. Ote. 524, Tonalá
Localidad | Tonalá
Región | Centro
Código Postal | 4542
País | Mexico
Descripción del lugar | Hospital Civil
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 200¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/506
Estudios de Factibilidad | 170¦Planeación de pre inversión¦2020-09-10¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000622
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-08-15
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Arquitectos Metropolitanos de Occidente S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora Nantli S.A. de C.V., Constructora Ramicor S.A. de C.V., Constructora TGV S.A. de C.V., Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP S.A. de C.V., Grupo Empresarial AI S.A.P.I. de C.V., Guadalca Constructora S.A. de C.V., Lambda Consultoría y Construcción S.A. de C.V., Manjarrez Urbanizaciones S.A. de C.V., Megaobras S.A. de C.V., Pavimentadora BHR S.A. de C.V., Proyectos y Edificaciones Capheus S.A. de C.V., Rencoist Construcciones S.A. de C.V., Roalde Construcciones S.A. de C.V., Tektón Grupo Empresarial S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa.
Empresa contratada | Proyectos y Edificaciones Capheus S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-09-10
Monto del contrato | 9030735.00
Alcance del trabajo según el contrato | Construcción de Hospital Civil
Fecha de inicio del contrato | 2020-09-30
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días
Variaciones en el precio del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 9030735.00
Fecha de finalización | 2020-12-28 00:00:00
Alcance a la finalización | Construcción de Hospital Civil
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones.
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681420598FactibilidadecológicaLP-518-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681420788AnexotvalidaciónfinancieraLP-518-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681421254SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020_Bases_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681421282SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020_Convocatoria(1).pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681421309SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020_Fallo_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1681421335SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/4932/15581¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1695662343FICHALP-518-2020.xlsx¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1695836651LP-518-2020_finiquitoCensurado.pdf