## Worksheet
id_project | 3137
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Felipe Secundino Vera Pérez
Título del proyecto | Rehabilitación de Centro de Salud, Acatlán de Juárez
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020
Descripción | Centro de Salud
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura de salud
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Salud
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas
Calle | Justo Sierra numero 26
Localidad | Acatlán de Juárez
Región | Centro
Código Postal | 45700
País | México
Descripción del lugar | Centro de Salud
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 207¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/177
Estudios de Factibilidad | 177¦Planeación de pre inversión¦2020-10-22¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000370
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-07-14
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Adolfo Rodríguez Servin, Asadc Ingeniería S.A. de C.V., Construcciones Ormex S. de R.L. de C.V., Constructora Belio S.A. de C.V., Constructora Cadamu S.A. de C.V., Constructora Celica S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria LG+AG, S.A. de C.V., Constructora Flores Fajardo S.A. de C.V., Constructur S.A. de C.V., Construsanlu Urbanizadora S.A. de C.V., Construtop S.A. de C.V., Diseño Ingeniería Construcción Grow S.A. de C.V., Diseño y Edificación MLM S.A. de C.V., Edificación y Caminos Alpe S.A. de C.V., Edificación y Urbanización Jestorya S.A. de C.V., Grupo Constructor Hisaca S.A. de C.V., Grupo Emporio Contemporáneo S.A. de C.V., Joraq S.A. de C.V., José Omar Fernández Vázquez, Roalde Construcciones S.A. de C.V., SDT Constructora S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de Centro de Salud, CLUES JCSSA000042, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.
Empresa contratada | Adolfo Rodríguez Servin
Vía por la que presenta su propuesta | presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-08-11
Monto del contrato | 1954871.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de Centro de Salud
Fecha de inicio del contrato | 2020-08-25
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 días
Variaciones en el precio del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 1954871.00
Fecha de finalización | 2020-12-22 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación Centro de Salud
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones.
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1682020402FACTIBILIDADECOLÓGICALP-447-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1682021196Finiquito-SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020_.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1682021282SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020_Bases.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1682021352SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020_Convocatoria(1).pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1682021550SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1695745679FICHALP-447-2020.xlsx¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1695745978VALIDACIÓNFINANCIERALP-447-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1695860629proyecto_447-2020_c.s_acatlan_de_juarez.pdf