## Worksheet
id_project | 39
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Joel Zuloaga Aceves
Título del proyecto | RED JALISCO, RED ESTATAL DIGITAL
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
Descripción | 125 Municipios del Estado de Jalisco
Próposito | Ampliar la cobertura de conectividad, disminuir la brecha Digital, potenciar las regiones del Estado
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Redes de telecomunicaciones
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 7100000
Calle | Alcalde 1221
Localidad | Guadalajara
Región | En las 12 Regiones del Estado
Código Postal | 44270
País | México
Descripción del lugar | 125 Municipios del Estado de Jalisco
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00 a 17:00 hrs.
Estudios de Impacto Ambiental | 89¦Ambiental¦2021-03-03¦"Dirección Ejecutiva de Protección y Gestión Ambiental"¦SEMADET DEPGA No. 301/2021
Estudios de Factibilidad | 58¦Económico¦2020-05-01¦EOS Energía, S.A. de C.V.¦Elaboración de Estudio Análisis Costo – Eficiencia del Proyecto “Infraestructura en Telecomunicaciones para Los Municipios del Estado”
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 70¦Mecánica de suelos¦2020-03-31¦Operbes, S.A. de C.V.¦RNP de radio Bases
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27248/LXII/19 (Crédito Banorte), Partida 6134¦2019-03-14 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación | 3338192300 3338192306 3338192307
Fecha de publicación | 2019-12-14
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precio alzado
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Telefonía por Cable S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Hola Innovación S.A. de C.V. - Servicios Especiales Turandot S.A.P.I. de C.V. y Werther Administración Integral S.A.P.I. de C.V., Operbes S.A. de C.V. en Asociación en Participación con México Red de Telecomunicaciones S. de R.L. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a través de la Dirección General de Proyectos Especiales y la Coordinación General de Innovación Gubernamental a través de la Dirección de Red Jalisco
Título del contrato | Infraestructura en telecomunicaciones para los municipios del Estado (Red Jalisco). Diseño, estudios básicos, proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento.
Empresa contratada | Operbes, S.A. de C.V., en asociación en participación con la sociedad denominada México Red de Telecomunicaciones, S.DE R.L. DE C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-01-09
Monto del contrato | 2663050619.00
Alcance del trabajo según el contrato | Cláusula primera párrafo 3 del contrato, anexo 4
Fecha de inicio del contrato | 2020-01-27
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 1705 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica por no tener variaciones
Variaciones en la duración del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica por no tener variaciones
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 94.1%
Costo de finalización
Fecha de finalización
Alcance a la finalización | No aplica, la obra se encuentra en proceso.
Razones de cambio en el proyecto | No aplica, la obra se encuentra en proceso.
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/Contratoparte2.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1614899935Contrato952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1614900666SEMADETDEPGANo.301-2021REDJALISCO.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1614900716Anexotécnicodevalidaciónfinanciera.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1614900779Decretonúmero27248-LXII-19.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1614900889ACEProyectoRedJalisco_2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615307416Anexo1-PerfilInformativodeRedEstatalDigitalJaliscoREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308196Anexo2-UsodeInfraestructuraExistenteREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308210Anexo3-TerminosdeReferenciayEspecificacionesTecnicasREDJAL-OB-LP-952-2019.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308225Anexo4-AlcancedelostrabajosREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308240Anexo5-IndicadoresdeDesempenoyNiveldeServicioREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308255Anexo6-ModelodecontratoRedJaliscoREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308268Anexo7-MecanismosdePagoREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308281Anexo8-ProcedimientodeEstimaciónyPagosREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308431Anexo10-SegurosREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308442Anexo11-ProcedimientodeEntregadeRamalesREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308455Anexo12-ActadeCumplimientodeEstadaresREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308467AnexoAA-ListadeCabecerasMunicipalesREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308483AnexoAB-ListadeSitiosSecretariadeEducacionJaliscoSEJREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308494AnexoAC-ListadeSitiosPuntosdeVerificaciondeInspeccionREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308506AnexoAD-ListadeRecaudadorasREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308518AnexoAE-ListadeSitiosSecretariadeEducacionJaliscoREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308530AnexoAF-ListadeRadiobasesExistentesREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308545AnexoAG-ListadeInterseccionesREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308796BasesREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615308978ConvocatoriaREDJAL-OB-LP-952.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394465Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V21.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394477Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V22.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394495Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V23.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394525Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V24.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394548Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V25.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394564Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V26.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394586Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V27.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394599Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V28.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394619Anexo9MODELOFINANCIEROREDJAL-OB-LP-952-V29.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615394895FalloREDJAL-OB-LP-952-2019Parte1.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615396062EstudiosRNPRadioBases1.rar¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615396096EstudiosRNPRadioBases2.rar¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615396299EstudiosRNPRadioBases3.rar¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615396408EstudiosRNPRadioBases4.rar¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615498333FalloREDJAL-OB-LP-952-2019Parte3.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615498363FalloREDJAL-OB-LP-952-2019Parte2.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615498396FalloREDJAL-OB-LP-952-2019Parte1.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1615526216OrdendeverificaciónNo.042-2021.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700694134SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019_Convocatoria(1).pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700694181SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019_Convocatoria(1).pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700694228SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019_Convocatoria.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700695888SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019_CONVMOD1.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700695910SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019_CONVMOD2.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700695928SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019_CONVMOD3.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700763979SIOP-E-REDJAL-OB-LP-496-2022_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1700765125SIOP-E-REDJAL-OB-CSS-139-2023_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/3538/19280¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/3537/19280¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/3536/19280¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/5313/19280¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/4/14954¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/4/14954¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1737590143SIOP-E-REDJAL-OB-LP-1190-2022_Contrato(1).pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1737590220SIOP-E-REDJAL-OB-LP-1250-2023_Contrato.pdf