## Worksheet
id_project | 884
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en Degollado.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020
Descripción | Telesecundaria en la localidad de Tarimoro en el Municipio de Degollado
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 78
Calle | Desconocido
Localidad | Tarimoro
Región | Ciénega
Código Postal | 47980
País | México
Descripción del lugar | Telesecundaria en la localidad de Tarimoro en el Municipio de Degollado
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 157¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/279
Estudios de Factibilidad | 144¦Económico¦2020-10-13¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000972
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-10-20
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Atelier BCM S.A. de C.V., Cebralsa S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Desarrollos Casavi S.A. de C.V., Grupo Cisagb S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., Juan Barboza Solano, Murua Diseño S.A. de C.V., Neoingeniería y Desarrollos de Occidente S.A. de C.V., Obras y Proyectos Codeniz S.A. de C.V., Spatium Appraisers S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en el municipio de Degollado, Jalisco.
Empresa contratada | Obras y Proyectos Codeniz S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-11-26
Monto del contrato | 1265340.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela
Fecha de inicio del contrato | 2020-12-11
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 234660
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 67 días naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 1500000.00
Fecha de finalización | 2021-06-15 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de Escuela
Razones de cambio en el proyecto | Trabajos complementarios a la obra
Documentos del proyecto | https://www.costjalisco.org.mx/documents/1668307577FACTIBILIDADECOLÓGICALP992-2020_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1668307612Sipro,LP-992-2020.xlsx¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1668307631VALIDACIÓNFINANCIERALP-992-2020.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1668477938SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020_Bases_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1668477965SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020_Convocatoria_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548259205-23-20-ix_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1691773683SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020_Contrato.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1691773765SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020_Fallo_compressed.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1692210890Conv.Modif-SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020_.pdf¦https://www.costjalisco.org.mx/documents/1695833897992-2020_sec_tarimoro-_degollado_compressed.pdf